## ภาคผนวก-งวดงาน
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน ห้องประชุม และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
งวดที่ | % งาน | % สะสม | ระยะเวลา (วัน) | รายละเอียดงวดงานตามสัญญา |  | % งาน
หมวดงานรื้อถอน
1 | #REF! | #REF! | 30 | งานรื้อถอนอาคารสำนักงาน หอประชุมและบ้านพัก |  | 20%
2 | #REF! | #REF! | 60 | งานรื้อถอนอาคารสำนักงาน หอประชุมและบ้านพัก |  | 50%
3 | #REF! | #REF! | 90 | งานรื้อถอนอาคารสำนักงาน หอประชุมและบ้านพัก |  | 80%
4 | #REF! | #REF! | 660 | งานรื้อถอนอาคารสำนักงาน หอประชุมและบ้านพัก |  | 100%
หมวดงานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร – ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
5 | #REF! | #REF! | 600 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร |  | 20%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานตีเส้นถนน, Wheel Stoper, งานฟุตปาธ)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (ทางเดินและที่จอดรถ ZONE 1)
|  |  |  | - | งานถนน (งานถนนคอนกรีต ส่วนสำนักงาน, งานถนนลาดยาง ส่วนสำนักงาน)
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (HIGH TENSION, TRANSFORMER, DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE, LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM, งานไฟฟ้า ลานจอดรถ 1 & 2)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, งานปรับปรุงลานเสาธง, งานห้องเก็บขยะ, งานลานจอดรถ Zone 3)
6 | #REF! | #REF! | 630 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร |  | 40%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานตีเส้นถนน, Wheel Stoper, งานฟุตปาธ)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (ทางเดินและที่จอดรถ ZONE 1)
|  |  |  | - | งานถนน (งานถนนคอนกรีต ส่วนสำนักงาน, งานถนนลาดยาง ส่วนสำนักงาน)
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (HIGH TENSION, TRANSFORMER, DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE, LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM, งานไฟฟ้า ลานจอดรถ 1 & 2)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, งานปรับปรุงลานเสาธง, งานห้องเก็บขยะ, งานลานจอดรถ Zone 3)
7 | #REF! | #REF! | 660 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร |  | 60%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานตีเส้นถนน, Wheel Stoper, งานฟุตปาธ)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (ทางเดินและที่จอดรถ ZONE 1)
|  |  |  | - | งานถนน (งานถนนคอนกรีต ส่วนสำนักงาน, งานถนนลาดยาง ส่วนสำนักงาน)
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (HIGH TENSION, TRANSFORMER, DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE, LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM, งานไฟฟ้า ลานจอดรถ 1 & 2)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, งานปรับปรุงลานเสาธง, งานห้องเก็บขยะ, งานลานจอดรถ Zone 3)
8 | #REF! | #REF! | 690 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร |  | 80%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานตีเส้นถนน, Wheel Stoper, งานฟุตปาธ)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (ทางเดินและที่จอดรถ ZONE 1)
|  |  |  | - | งานถนน (งานถนนคอนกรีต ส่วนสำนักงาน, งานถนนลาดยาง ส่วนสำนักงาน)
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (HIGH TENSION, TRANSFORMER, DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE, LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM, งานไฟฟ้า ลานจอดรถ 1 & 2)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, งานปรับปรุงลานเสาธง, งานห้องเก็บขยะ, งานลานจอดรถ Zone 3)
9 | #REF! | #REF! | 720 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร |  | 100%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานตีเส้นถนน, Wheel Stoper, งานฟุตปาธ)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (ทางเดินและที่จอดรถ ZONE 1)
|  |  |  | - | งานถนน (งานถนนคอนกรีต ส่วนสำนักงาน, งานถนนลาดยาง ส่วนสำนักงาน)
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (HIGH TENSION, TRANSFORMER, DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE, LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM, งานไฟฟ้า ลานจอดรถ 1 & 2)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, งานปรับปรุงลานเสาธง, งานห้องเก็บขยะ, งานลานจอดรถ Zone 3)
หมวดงานภูมิสถาปัตย์ – ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
10 | #REF! | #REF! | 660 | งานภูมิสถาปัตย์ |  | 50%
11 | #REF! | #REF! | 690 | งานภูมิสถาปัตย์ |  | 100%
หมวดงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม – ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
12 | #REF! | #REF! | 90 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 5%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
13 | #REF! | #REF! | 120 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 10%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
14 | #REF! | #REF! | 150 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 15%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
15 | #REF! | #REF! | 180 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 20%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
16 | #REF! | #REF! | 210 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 25%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
17 | #REF! | #REF! | 240 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 30%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
18 | #REF! | #REF! | 270 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 35%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
19 | #REF! | #REF! | 300 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 40%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
20 | #REF! | #REF! | 330 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 45%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
21 | #REF! | #REF! | 360 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 50%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
22 | #REF! | #REF! | 390 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 55%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
23 | #REF! | #REF! | 420 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 60%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
24 | #REF! | #REF! | 450 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 65%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
25 | #REF! | #REF! | 480 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 70%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
26 | #REF! | #REF! | 510 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 75%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
27 | #REF! | #REF! | 540 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 80%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
28 | #REF! | #REF! | 570 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 85%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
29 | #REF! | #REF! | 600 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 90%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
30 | #REF! | #REF! | 630 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 95%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
31 | #REF! | #REF! | 660 | งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 100%
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทดสอบวัสดุ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ราวกันตก, งานป้ายอาคาร)
หมวดงานระบบประกอบอาคาร – ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
32 | #REF! | #REF! | 150 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 5%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
33 | #REF! | #REF! | 180 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 10%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
34 | #REF! | #REF! | 210 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 15%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
35 | #REF! | #REF! | 240 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 20%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
36 | #REF! | #REF! | 270 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 25%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
37 | #REF! | #REF! | 300 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 30%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
38 | #REF! | #REF! | 330 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 35%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
39 | #REF! | #REF! | 360 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 40%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
40 | #REF! | #REF! | 390 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 45%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
41 | #REF! | #REF! | 420 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 50%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
42 | #REF! | #REF! | 450 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 60%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
43 | #REF! | #REF! | 480 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 70%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
44 | #REF! | #REF! | 510 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 80%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
45 | #REF! | #REF! | 540 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 90%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
46 | #REF! | #REF! | 570 | งานระบบประกอบอาคาร |  | 100%
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD, DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD, LUMINARIES AND LIGHTING, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, FIRE ALARM SYSTEM , ระบบ IP PHONE, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ ACCESS CONTROL, ระบบ BUILDING AUTOMATION, ระบบห้องประชุม, ระบบลิฟท์, ระบบ DIGITAL SIGNAGE, COMPUTER SYSTEM, SOLAR SYSTEMEM, ERGENCY CALL SYSTEM, PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
|  |  |  | - | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม, งานระบบไฟฟ้า)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย, งานระบบรวบรวมน้ำฝน, งานระบบดับเพลิง)
หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว – ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
47 | #REF! | #REF! | 660 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | 30%
48 | #REF! | #REF! | 690 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | 60%
49 | #REF! | #REF! | 720 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | 100%
หมวดงานผังบริเวณ – ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
50 | #REF! | #REF! | 390 | งานผังบริเวณ |  | 20%
|  |  |  | - | งานถนน (รื้อถนนเดิม ส่วนบ้านพักอาศัย, งานถนน ส่วนพักอาศัย)
|  |  |  | - | งานรั้ว (งานรั้วรอบโครงการ, งานรั้วภายในโครงการ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน, SEWAGE MANHOLE, ท่อซีเมนต์ใยหิน)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานฟุตบาธ)
51 | #REF! | #REF! | 420 | งานผังบริเวณ |  | 40%
|  |  |  | - | งานถนน (รื้อถนนเดิม ส่วนบ้านพักอาศัย, งานถนน ส่วนพักอาศัย)
|  |  |  | - | งานรั้ว (งานรั้วรอบโครงการ, งานรั้วภายในโครงการ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน, SEWAGE MANHOLE, ท่อซีเมนต์ใยหิน)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานฟุตบาธ)
52 | #REF! | #REF! | 450 | งานผังบริเวณ |  | 60%
|  |  |  | - | งานถนน (รื้อถนนเดิม ส่วนบ้านพักอาศัย, งานถนน ส่วนพักอาศัย)
|  |  |  | - | งานรั้ว (งานรั้วรอบโครงการ, งานรั้วภายในโครงการ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน, SEWAGE MANHOLE, ท่อซีเมนต์ใยหิน)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานฟุตบาธ)
53 | #REF! | #REF! | 480 | งานผังบริเวณ |  | 80%
|  |  |  | - | งานถนน (รื้อถนนเดิม ส่วนบ้านพักอาศัย, งานถนน ส่วนพักอาศัย)
|  |  |  | - | งานรั้ว (งานรั้วรอบโครงการ, งานรั้วภายในโครงการ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน, SEWAGE MANHOLE, ท่อซีเมนต์ใยหิน)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานฟุตบาธ)
54 | #REF! | #REF! | 510 | งานผังบริเวณ |  | 100%
|  |  |  | - | งานถนน (รื้อถนนเดิม ส่วนบ้านพักอาศัย, งานถนน ส่วนพักอาศัย)
|  |  |  | - | งานรั้ว (งานรั้วรอบโครงการ, งานรั้วภายในโครงการ)
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม
|  |  |  | - | งานระบบไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING , WIRE & CABLE, CONDUIT & RACEWAY , SWITCH & OUTLET, LIGHTING FIXTURE)
|  |  |  | - | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน, SEWAGE MANHOLE, ท่อซีเมนต์ใยหิน)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (งานฟุตบาธ)
หมวดงานภูมิสถาปัตย์ – ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
55 | #REF! | #REF! | 510 | งานภูมิสถาปัตย์ |  | 50%
56 | #REF! | #REF! | 540 | งานภูมิสถาปัตย์ |  | 100%
หมวดงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 10 หลัง – ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
57 | 0.46 | 0.46 | 90 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 5% | 1050%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
58 | 0.46 | 0.92 | 120 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 10%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
59 | #REF! | #REF! | 150 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 15%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
60 | #REF! | #REF! | 180 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 20%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
61 | #REF! | #REF! | 210 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 25%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
62 | #REF! | #REF! | 240 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 30%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
63 | #REF! | #REF! | 270 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 35%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
64 | #REF! | #REF! | 300 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 40%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
65 | #REF! | #REF! | 330 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 45%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
66 | #REF! | #REF! | 360 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 50%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
67 | #REF! | #REF! | 390 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 55%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
68 | #REF! | #REF! | 420 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 60%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
69 | #REF! | #REF! | 450 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 65%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
70 | #REF! | #REF! | 480 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 70%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
71 | #REF! | #REF! | 510 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 75%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
72 | #REF! | #REF! | 540 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 80%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
73 | #REF! | #REF! | 570 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 85%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
74 | #REF! | #REF! | 600 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 90%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
75 | #REF! | #REF! | 630 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 95%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
76 | #REF! | #REF! | 660 | งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 100%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว – ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
77 | #REF! | #REF! | 690 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 50%
|  |  |  | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนบ้านผู้บริหาร |  | 50%
78 | #REF! | #REF! | 720 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 100%
|  |  |  | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนบ้านผู้บริหาร |  | 100%
หมวดงานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร 1 หลัง – ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
79 | #REF! | #REF! | 390 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 10%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
80 | #REF! | #REF! | 420 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 20%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
81 | #REF! | #REF! | 450 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 30%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
82 | #REF! | #REF! | 480 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 40%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
83 | #REF! | #REF! | 510 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 50%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
84 | #REF! | #REF! | 540 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 60%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
85 | #REF! | #REF! | 570 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 70%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
86 | #REF! | #REF! | 600 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 80%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
87 | #REF! | #REF! | 630 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 90%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
88 | #REF! | #REF! | 660 | งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร |  | 100%
|  |  |  | - | งานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา, ฝ้าเพดาน, งานพื้น, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานบันได และทางลาด, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-In)
|  |  |  | - | งานอื่นๆ (ผนังระแนงเหล็ก, ผนังระแนงอลูมิเนียม, ม่าน)
|  |  |  | - | งานโครงสร้าง (งานดินและฐานราก, งานเสาและคาน, งานพื้น, งานหลังคา)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (PANEL BOARD, LUMINARIES, SWITCH AND RECEPTACLECABLE, RACEWAY, DATA CABLING SYSTEM, MATV SYSTEM)
|  |  |  | - | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, งานพัดลมระบายอากาศ, งานระบบท่อและอุปกรณ์, งานระบบท่อลม, งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม)
|  |  |  | - | งานระบบสุขาภิบาล (งานระบบน้ำประปา, งานระบบรวบรวมน้ำเสีย)
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
89 | #REF! | #REF! | 30 | งานหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ |  | 30%
90 | #REF! | #REF! | 60 | งานหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ |  | 60%
91 | #REF! | #REF! | 720 | งานหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ |  | 100%
92 | #REF! |  |  | ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ดำเนินก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
ทำความสะอาดพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
ทั้งหมดแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
ดำเนินการทดสอบระบบ 100%
ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานการติดตั้ง การบำรุงรักษา
การรับประกัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และทำการอบรม
การใช้งานอุปกรณ์และระบบ (ถ้ามี)
ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing)
| #REF! | 101.17
การส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้แก่ กนอ. เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยผู้ควบคุมงานเห็นชอบรับรองผลงาน เมื่อมีการส่งมอบงวดงานทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงการทำงานที่ได้คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าเงินงวด หากกรณีงานมีปัญหาและอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ ต่อเมื่อปริมาณงานในงวดตามสัญญาแล้วเสร็จในงวดนั้น และผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรองผลงานแล้ว สามารถนำมาเบิกจ่ายข้ามงวดได้ ภายหลังจากการส่งมอบงานภูมิทัศน์แล้วเสร็จ โดยเฉพาะงานในส่วนที่เป็นงาน Softscape รับจ้างต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องรายงานผลการดูแลและบำรุงรักษาให้ กนอ. ทราบทุกงวดที่ส่งมอบงานภูมิทัศน์ เป็นต้นไป ในระหว่างการส่งมอบงาน จนถึงงวดสุดท้าย (สามเดือนสุดท้ายนับจากการส่งมอบงานภูมิทัศน์ หากมีพันธุ์ไม้ใดที่ดูแลและบำรุงรักษาเกิดความเสียหายหรือไม่เจริญงอกงาม ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงปลูกพันธุ์ไม้ใหม่หรือปลูกพันธุ์ไม้ทดแทนตามที่ กนอ. ให้ความเห็นชอบ

## รวมราคา
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F/ VAT | ค่าก่อสร้าง | รวมเงิน
| GRAND TOTAL |  |  |  | #REF!
A | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |  |  |  | #REF!
B | ประเภทงานครุภัณฑ์สั่งซื้อ |  |  |  | #REF!
ครุภัณฑ์สั่งซื้อ - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
| งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | #REF! | #REF! | #REF!
| ระบบกล้องวงจรปิด | #REF! | #REF! | #REF!
| ระบบห้องประชุม (AV System) | 6226720 | 435870.4 | 6662590.4
| COMPUTER SYSTEM | #REF! | #REF! | #REF!
| ครุภัณฑ์สั่งซื้อ - บ้านเจ้าหน้าที่ (10 หลัง) | 0 | 0 | 0
| งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | 669150 | 46840.5 | 715990.5
| ครุภัณฑ์สั่งซื้อ - บ้านผู้บริหาร | 0 | 0 | 0
| งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | 148639 | 10404.73 | 159043.73
C | งานก่อสร้าง |  |  |  | #REF!
1 | ประเภทงานก่อสร้างตกแต่ง
1.1 | งานรื้อถอน | 1898205 | #REF! | #REF!
ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
1.2 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | งานภูมิสถาปัตย์ | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | งานสถาปัตยกรรม | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | งานโครงสร้าง | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง | #REF! | #REF! | #REF!
ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
1.9 | งานผังบริเวณ | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | งานภูมิสถาปัตย์ - ผังบริเวณ | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200 | 1.1987
1.11 | งานสถาปัตยกรรม - บ้านเจ้าหน้าที่ | #REF! | #REF! | #REF!
1.12 | งานโครงสร้าง - บ้านเจ้าหน้าที่ | #REF! | #REF! | #REF!
1.13 | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านเจ้าหน้าที่ | #REF! | #REF! | #REF!
1.14 | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านเจ้าหน้าที่ | #REF! | #REF! | #REF!
1.15 | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล - บ้านเจ้าหน้าที่ | #REF! | #REF! | #REF!
1.16 | งานภูมิสถาปัตย์ - บ้านเจ้าหน้าที่ | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | งานสถาปัตยกรรม - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) | #REF! | #REF! | #REF!
1.18 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) | #REF! | #REF! | #REF!
1.19 | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) | #REF! | #REF! | #REF!
1.21 | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) | #REF! | #REF! | #REF!
1.22 | งานภูมิสถาปัตย์ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น) | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF!

## แผนงาน
แผนงานก่อสร้าง
|  |  | มูลค่า | % | เดือน/วัน
ลำดับ | รายละเอียดงาน | คำอธิบาย |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
1 | งานรื้อถอน |  | 2276113.2768 | #DIV/0! | เดือน/วัน 1: #DIV/0!; เดือน/วัน 2: #DIV/0!; เดือน/วัน 3: #DIV/0!; เดือน/วัน 22: #DIV/0!
2 | ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
| 2.1 งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร | รวมงานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, | 10769844.8283 | #DIV/0! | เดือน/วัน 20: #DIV/0!; เดือน/วัน 21: #DIV/0!; เดือน/วัน 22: #DIV/0!; เดือน/วัน 23: #DIV/0!; เดือน/วัน 24: #DIV/0!
งานปรับปรุงลานเสาธง และงานห้องเก็บขยะ
| 2.2 งานภูมิสถาปัตย์ |  | 204535.4945 | #DIV/0! | เดือน/วัน 22: #DIV/0!; เดือน/วัน 23: #DIV/0!
| 2.3 งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  | 77889704.3124 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2.4 งานระบบประกอบอาคาร | EE/HVAC/SAN/CCTV/COMPUTER/AV | 42292200.6041 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2.5 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | 6436971.27 | #DIV/0! | เดือน/วัน 22: #DIV/0!; เดือน/วัน 23: #DIV/0!; เดือน/วัน 24: #DIV/0!
3 | ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
| 3.1 งานผังบริเวณ |  | 7544595.851 | #DIV/0! | เดือน/วัน 13: #DIV/0!; เดือน/วัน 14: #DIV/0!; เดือน/วัน 15: #DIV/0!; เดือน/วัน 16: #DIV/0!; เดือน/วัน 17: #DIV/0!
| 3.2 งานภูมิสถาปัตย์ - ผังบริเวณ |  | 1346690.0133 | #DIV/0! | เดือน/วัน 17: #DIV/0!; เดือน/วัน 18: #DIV/0!
| 3.3 งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 10 หลัง |  | 25247098.1719 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3.3 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - บ้านพักเจ้าหน้าที่ |  | 715990.5 | #DIV/0! | เดือน/วัน 23: #DIV/0!; เดือน/วัน 24: #DIV/0!
| 3.4 งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร 1 หลัง |  | 4904424.308 | #DIV/0! | เดือน/วัน 13: #DIV/0!; เดือน/วัน 14: #DIV/0!; เดือน/วัน 15: #DIV/0!; เดือน/วัน 16: #DIV/0!; เดือน/วัน 17: #DIV/0!; เดือน/วัน 18: #DIV/0!; เดือน/วัน 19: #DIV/0!; เดือน/วัน 20: #DIV/0!; เดือน/วัน 21: #DIV/0!; เดือน/วัน 22: #DIV/0!
4 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | งานย้ายอุปกรณ์สำนักงาน, งานระบบป้องกันฝุ่น | 1095782.72 | #DIV/0! | เดือน/วัน 1: #DIV/0!; เดือน/วัน 2: #DIV/0!; เดือน/วัน 24: #DIV/0!
งานจัดสร้างสำนักงานสนาม
[13 empty] | 5 | [11 empty] | 5

## %งวดงาน
แผนงานก่อสร้าง
ลำดับ | รายละเอียดงาน |  | คำอธิบาย | มูลค่า | งบ68 | % | [12 empty] | เดือน | [14 empty] | %
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | งวด | เช็ค | Accum | Compare
1 | งานรื้อถอน |  |  | #REF! |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; เดือน 22: #REF! | 4 |  | #REF! | 1.207%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% |  | #REF!
2 | ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
| 2.1 งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร |  | รวมงานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี, | #REF! |  | #REF! | เดือน 20: #REF!; เดือน 21: #REF!; เดือน 22: #REF!; เดือน 23: #REF!; เดือน 24: #REF! | 5 |  | #REF! | 5.996%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | งานปรับปรุงลานเสาธง และงานห้องเก็บขยะ |  |  |  | เดือน 20: #REF!; เดือน 21: #REF!; เดือน 22: #REF!; เดือน 23: #REF!; เดือน 24: #REF!
| 2.2 งานภูมิสถาปัตย์ |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 22: #REF!; เดือน 23: #REF! | 2 |  | 0.1 | 0.1085%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0% |  | #REF!
| 2.3 งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 |  | #REF! | 42.14%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 งานระบบประกอบอาคาร |  | EE/HVAC/SAN/CCTV/COMPUTER/AV | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 15 |  | 24.2 | 24.21%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.5 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 22: #REF!; เดือน 23: #REF!; เดือน 24: #REF! | 3 |  | 3.41 | 3.415%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[28 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
| 3.1 งานผังบริเวณ |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 13: #REF!; เดือน 14: #REF!; เดือน 15: #REF!; เดือน 16: #REF!; เดือน 17: #REF! | 5 |  | 4 | 4.007%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 งานภูมิสถาปัตย์ - ผังบริเวณ |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 17: #REF!; เดือน 18: #REF! | 2 |  | 0.71 | 0.7143%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF!
| 3.3 งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 10 หลัง |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 |  | 14.2 | 14.28%
[7 empty] | 0% | 0% | 0.46 | 0.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% |  | #REF!
[9 empty] | 0.46 | 0.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.3 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - บ้านพักเจ้าหน้าที่ |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 23: #REF!; เดือน 24: #REF! | 2 |  | 0.38 | 0.3798%
| 3.3 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - บ้านผู้บริหาร |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 23: #REF!; เดือน 24: #REF! | 2 |  | 0.08 | 0.08437%
[7 empty] | เดือน 23: #REF!; เดือน 24: #REF! |  | #REF!
| 3.4 งานก่อสร้างบ้านผู้บริหาร 1 หลัง |  |  | #REF! |  | #REF! | เดือน 13: #REF!; เดือน 14: #REF!; เดือน 15: #REF!; เดือน 16: #REF!; เดือน 17: #REF!; เดือน 18: #REF!; เดือน 19: #REF!; เดือน 20: #REF!; เดือน 21: #REF!; เดือน 22: #REF! | 10 |  | 2.6 | 2.638%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  | #REF! |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; เดือน 24: #REF! | 3 |  | 0.83 | 0.8219%
[7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | [21 empty] | #REF!
| รวม |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93 | #REF! | #REF! | 100%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
%'งวดงาน
มูลค่างวดงาน
0
Adjust
[15 empty] | 5 | [11 empty] | 5

## Factor F
วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้ | [17 empty] | ค่างานต้น (ทุน) ล้านบาท | Factor F
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [9 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท | ≤ 0.5 | 1.3054
สูตร | ค่า Factor F | = | D | - |  | ( | D | - | E | ) |  | ( | A | - | B | ) |  | 1 | 1.3029
[8 empty] | ( | C |  | - |  | B | ) |  |  |  | 2 | 1.3012
[18 empty] | 5 | 1.2976
ค่างานต้นทุน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [9 empty] | = |  |  | #REF! |  |  | บาท | 10 | 1.2911
[18 empty] | 15 | 1.2562
[18 empty] | 20 | 1.2484
| รวมเป็นเงินประมาณ | [9 empty] | = |  |  | #REF! |  |  | บาท | 25 | 1.2215
[18 empty] | 30 | 1.213
เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  |  | 15% |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | [5 empty] | 7% | ต่อปี |  | 40 | 1.2126
| เงินประกันผลงานหัก |  |  |  | 10% |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [5 empty] | 7% |  |  | 50 | 1.2122
[18 empty] | 60 | 1.2024
เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [6 empty] | = | A |  |  | = |  | #REF! |  |  | บาท | 70 | 1.2011
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [6 empty] | = | B |  |  | = |  | 100000000 |  |  | บาท | 80 | 1.2011
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [6 empty] | = | C |  |  | = |  | 150000000 |  |  | บาท | 90 | 1.2009
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [6 empty] | = | D |  |  | = |  | 1.2019 |  |  |  | 100 | 1.2009
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [6 empty] | = | E |  |  | = |  | 1.199 |  |  |  | 150 | 1.198
[18 empty] | 200 | 1.1977
แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.2019 | - |  | (1.2019-1.199) |  |  |  | x | #REF! | [6 empty] | 250 | 1.1963
[8 empty] | (150,000,000.00-100,000,000.00) | [9 empty] | 300 | 1.1898
[18 empty] | 350 | 1.1811
| ค่าFactor F | = | 1.2019 | - | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | 400 | 1.1798 | #REF!
[18 empty] | 500 | 1.179
[13 empty] | #REF! |  |  |  |  | > 500 | 1.1723
0
วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [9 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท
สูตร | ค่า Factor F | = | D | - |  | ( | D | - | E | ) |  | ( | A | - | B | )
[8 empty] | ( | C |  | - |  | B | )
ค่างานต้นทุน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [9 empty] | = |  |  | 0 |  |  | บาท
| รวมเป็นเงินประมาณ | [9 empty] | = |  |  | 0 |  |  | บาท
เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  |  | 15% |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | [5 empty] | 6% | ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  |  |  | 10% |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [5 empty] | 7% |  |  | 300 | 1.1898
[18 empty] | 350 | 1.1811
เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [6 empty] | = | A |  |  | = |  | 0 |  |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [6 empty] | = | B |  |  | = |  | 300000000 |  |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [6 empty] | = | C |  |  | = |  | 350000000 |  |  | บาท
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [6 empty] | = | D |  |  | = |  | 1.1898
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [6 empty] | = | E |  |  | = |  | 1.1811
แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.1898 | - |  | (1.1898-1.1811) |  |  |  | x | (0.00-300,000,000.00)
(350,000,000.00-300,000,000.00)
| ค่าFactor F | = | 1.1898 | - | -0.0522 | [8 empty] | 1.242
0

## Blank BOQ
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |  | ของบริษัท, ห้างฯ ......................................
โครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้านพักเจ้าหน้าที่ และ สิ่งปลูกสร้างประกอบ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน | [5 empty] | ประทับตราบริษัท/ห้างฯ
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน | [5 empty] | วันที่…..…../……..../……...
ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย (บาท ) |  |  | รวมเป็นเงิน
ที่ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | (บาท)
สรุปราคาค่าก่อสร้าง
1 | ส่วนที่ 1 /ค่างานต้นทุน
2 | ส่วนที่ 2 /ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง
3 | ส่วนที่ 3 /ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (ถ้ามี)
รวมราคา
ค่าดำเนินการและผลกำไร.............................%
รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.......7.00.....%
รวมเป็นเงินค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | (.................................................................................................)
1 | ค่างานต้นทุน
1.1 | งานรื้อถอน
ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม
1.2 | งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร
1.3 | งานภูมิสถาปัตย์
1.4 | งานสถาปัตยกรรม
1.5 | งานโครงสร้าง
1.6 | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
1.7 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.8 | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง
ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่
1.9 | งานผังบริเวณ
1.1 | งานภูมิสถาปัตย์ - ผังบริเวณ
1.11 | งานสถาปัตยกรรม - บ้านเจ้าหน้าที่
1.12 | งานโครงสร้าง - บ้านเจ้าหน้าที่
1.13 | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านเจ้าหน้าที่
1.14 | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านเจ้าหน้าที่
1.15 | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล - บ้านเจ้าหน้าที่
1.16 | งานภูมิสถาปัตย์ - บ้านเจ้าหน้าที่
1.17 | งานสถาปัตยกรรม - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1.18 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1.19 | งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1.2 | งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1.21 | งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1.22 | งานภูมิสถาปัตย์ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
ครุภัณฑ์สั่งซื้อ - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
2.1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2.2 | ระบบกล้องวงจรปิด
2.3 | ระบบห้องประชุม
2.4 | COMPUTER SYSTEM
ครุภัณฑ์สั่งซื้อ - บ้านเจ้าหน้าที่ (10 หลัง)
2.5 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ครุภัณฑ์สั่งซื้อ - บ้านผู้บริหาร
2.6 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
3 | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
3.1 | งานย้ายสำนักงานชั่วคราว
3.2 | งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น
3.3 | งานจัดสร้างสำนักงานสนามของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน
A.0 | สรุปราคางานรื้อถอน
1 | อาคารหอประชุม |  | งาน
2 | อาคารโรงอาหาร |  | งาน
3 | ลานทางเดิน |  | งาน
4 | ทางเดินระหว่างอาคาร |  | งาน
5 | ฟุตบาท |  | งาน
6 | ทางลาดขึ้นอาคารสำนักงานนิคม |  | งาน
7 | อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 1) |  | งาน
8 | อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 2) |  | งาน
9 | อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 3) |  | งาน
10 | ห้องน้ำ |  | งาน
11 | ถนน Asphaltic Concrete / ขอบทาง |  | งาน
12 | ฟุตบาท |  | งาน
13 | อาคารบ้านพัก 1 ชั้น |  | งาน
14 | ลานจอดรถ |  | งาน
15 | สำนักงาน GUSCO / อาคารบ้านพัก 1 ชั้น |  | งาน
16 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น |  | งาน
17 | บ้านแฝด 2 ชั้น |  | งาน
18 | อาคารบ้านพัก 1 ชั้น |  | งาน
19 | โกดังเก็บของ + ลานจอดรถ |  | งาน
20 | บ้านแฝด 2 ชั้น |  | งาน
21 | ห้องน้ำ |  | งาน
22 | อาคารซ่อมบำรุง |  | งาน
23 | ห้องน้ำ |  | งาน
24 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น |  | งาน
A.0 รวมราคางานรื้อถอน
1 | อาคารหอประชุม
1.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
1.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
1.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
1.4 | งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ |  | ตร.ม.
1.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
1.6 | งานรื้อถอนผนังไม้ พร้อมคร่าว |  | ตร.ม.
1.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
1.8 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
1.9 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดคู่) |  | ชุด
1.1 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
1.11 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ (บานเปิดคู่) |  | ชุด
1.12 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
1.13 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
1.14 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (Downlight) |  | ชุด
1.15 | งานรื้อถอนตู้เก็บของ |  | ม.
1.16 | งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่อง
1 รวมราคางานรื้อถอนอาคารหอประชุม
2 | อาคารโรงอาหาร
2.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
2.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
2.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
2.4 | งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ |  | ตร.ม.
2.5 | งานรื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ |  | ตร.ม.
2.6 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
2.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
2.8 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
2.9 | งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ชุด
2.1 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
2.11 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
2.12 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
2.13 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (Downlight) |  | ชุด
2.14 | งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่อง
2 รวมราคางานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร
3 | ลานทางเดิน
3.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
3.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
3.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
3.4 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
3.5 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
3 รวมราคางานรื้อถอนลานทางเดิน
4 | ทางเดินระหว่างอาคาร
4.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
4.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
4.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
4.4 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
4.5 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
4 รวมราคางานรื้อถอนอาคารทางเดินระหว่างอาคาร
5 | ฟุตบาท
5.1 | งานรื้อถอนบล็อคปูพื้น |  | ตร.ม.
1.5 รวมราคางานรื้อถอนฟุตปาท
6 | ทางลาดขึ้นอาคารสำนักงานนิคม
6.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
6.2 | งานรื้อถอนพื้น คสล. |  | ตร.ม.
6 รวมราคางานรื้อถอนทางลาดขึ้นอาคารสำนักงานนิคม
7 | อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 1)
7.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
7.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
7.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
7.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
7.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
7.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
7.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
7.8 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า |  | ตร.ม.
7.9 | งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง |  | ม.
7.1 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
7.11 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดคู่) |  | ชุด
7.12 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
7.13 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
7.14 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
7.15 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (Downlight) |  | ชุด
7 รวมราคางานรื้อถอนอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 1)
8 | อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 2)
8.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
8.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
8.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
8.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
8.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
8.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
8.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
8.8 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า |  | ตร.ม.
8.9 | งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง |  | ม.
8.1 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
8.11 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
8.12 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
8.13 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
8.14 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (Downlight) |  | ชุด
8.15 | งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (ของทั้งหมด) |  | เครื่อง
8 รวมราคางานรื้อถอนอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 2)
9 | อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 3)
9.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
9.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
9.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
9.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
9.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
9.6 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
9.7 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
9.8 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
9.9 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (Downlight) |  | ชุด
9 รวมราคางานรื้อถอนอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ส่วนที่ 3)
10 | ห้องน้ำ
10.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
10.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
10.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
10.4 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
10.5 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
10.6 | งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง |  | ตร.ม.
10.7 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
10.8 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
10.9 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
10 รวมราคางานรื้อถอนห้องน้ำ
11 | งานฟุตบาท |  | งาน
11.1 | งานรื้อถอนบล็อคปูพื้น |  | ตร.ม.
11 รวมราคางานรื้อถอนถนน Asphaltic Concrete / ขอบทาง
12 | ฟุตบาท
12.1 | งานรื้อถอนบล็อคปูพื้น |  | ตร.ม.
12 รวมราคางานรื้อถอนฟุตปาท
13 | อาคารบ้านพัก 1 ชั้น
13.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
13.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
13.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
13.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
13.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
13.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
13.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
13.8 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
13.9 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
13.1 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
13.11 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
13 รวมราคางานรื้อถอน อาคารบ้านพัก 1 ชั้น
14 | ลานจอดรถ
14.1 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
14.2 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
| งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
14 รวมราคางานรื้อถอนลานจอดรถ
15 | สำนักงาน GUSCO / อาคารบ้านพัก 1 ชั้น
15.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
15.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
15.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
15.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
15.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
15.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
15.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
15.8 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
15.9 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
15.1 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
15.11 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
15.12 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (Downlight) |  | ชุด
15 รวมราคางานรื้อถอนสำนักงาน GUSCO / อาคารบ้านพัก 1 ชั้น
16 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
16.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
16.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
16.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
16.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
16.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
16.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
16.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
16.8 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
16.9 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
16.1 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
16.11 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
16.12 | งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่อง
16 รวมราคางานรื้อถอนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
17 | บ้านแฝด 2 ชั้น
17.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
17.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
17.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
17.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
17.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
17.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
17.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
17.8 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า |  | ตร.ม.
17.9 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
17.1 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ |  | ชุด
17.11 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
17.12 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
17 รวมราคางานรื้อถอนบ้านแฝด 2 ชั้น
18 | อาคารบ้านพัก 1 ชั้น
18.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
18.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
18.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
18.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
18.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
18.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
18.7 | งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง |  | ตร.ม.
18.8 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
18.9 | งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง |  | ตร.ม.
18.1 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
18.11 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ |  | ชุด
18.12 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
18.13 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
18 รวมราคางานรื้อถอนอาคารบ้านพัก 1 ชั้น
19 | โกดังเก็บของ + ลานจอดรถ
19.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
19.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
19.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
19.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
19.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
19.6 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
19.7 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
19.8 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
19 รวมราคางานรื้อถอนโกดังเก็บของ + ลานจอดรถ
20 | บ้านแฝด 2 ชั้น
20.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
20.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
20.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
20.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
20.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
20.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
20.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
20.8 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า |  | ตร.ม.
20.9 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
20.1 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ |  | ชุด
20.11 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
20.12 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
20 รวมราคางานรื้อถอนบ้านแฝด 2 ชั้น
21 | ห้องน้ำ
21.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
21.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
21.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
21.4 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
21.5 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
21.6 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
21.7 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
21.8 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
21 รวมราคางานรื้อถอนห้องน้ำ
22 | อาคารซ่อมบำรุง
22.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
22.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
22.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
22.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
22.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
22.6 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
22.7 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
22.8 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
22 รวมราคางานรื้อถอนอาคารซ่อมบำรุง
23 | ห้องน้ำ
23.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
23.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
23.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
23.4 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
23.5 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
23.6 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
23.7 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
23.8 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
23 รวมราคางานรื้อถอนห้องน้ำ
24 | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
24.1 | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล |  | ลบ.ม.
24.2 | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก |  | ตร.ม.
24.3 | งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา |  | ตร.ม.
24.4 | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
24.5 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  | ตร.ม.
24.6 | งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
24.7 | งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน |  | ตร.ม.
24.8 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า |  | ตร.ม.
24.9 | งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) |  | ชุด
24.1 | งานรื้อถอนชุดประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
24.11 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  | ชุด
24.12 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ฟลูออเรสเซนต์) |  | ชุด
24 รวมราคางานรื้อถอนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
A.1 | สรุปราคางานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร (ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม)
1 | งานสถาปัตยกรรม |  | งาน
2 | งานโครงสร้าง |  | งาน
3 | งานถนน |  | งาน
4 | งานระบบไฟฟ้า |  | งาน
5 | งานระบบเครื่องกล |  | งาน
6 | งานระบบสุขาภิบาล |  | งาน
7 | งานอื่นๆ |  | งาน
A.1 รวมราคางานผังบริเวณ (ส่วนอาคารสำนักงานและหอประชุม)
1 | งานสถาปัตยกรรม
1.1 | งานตีเส้นถนน |  | เมตร
1.2 | Wheel Stoper |  | ชุด
1.3 | งานฟุตปาธ
| - งานรื้อถอนวัสดุพื้นเดิม |  | ตร.ม.
| - งานปูบล็อคตัวหนอน + ปรับระดับดินทราย |  | ตร.ม.
1.รวมงานสถาปัตยกรรม
2 | งานโครงสร้าง
ทางเดินและที่จอดรถ ZONE 1
2.1 | เสาเข็ม ไอ-0.22x0.22x10 ม. |  | ต้น
| สกัดหัวเข็ม |  | ต้น
| งานขุดดิน |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| ถมดินกลับ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
2.2 | โครงสร้างคอนกรีต
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
2.3 | พื้นสำเร็จรูป PS
| พื้น Plank slab สำเร็จรูป CPAC รับน้ำหนักบรรทุกจร >300 กก./ตรม. |  | ตร.ม.
| พื้น Plank slab สำเร็จรูป CPAC รับน้ำหนักบรรทุกจร >500 กก./ตรม. |  | ตร.ม.
| WIRE-MESH 4@0.20 |  | ตร.ม.
| WIRE-MESH 6@0.20 |  | ตร.ม.
2.4 | โครงสร้างเหล็ก
| PIPE ∅-216.3x6.0 mm. 31.2 kg/m (SS400) (PIPE ∅-200) |  | กก.
| [-100x50x20x2.3 mm 4.06 kg/m (SS400) |  | กก.
| []-150x75x3.2 mm 10.78 kg/m (SS400) |  | กก.
| PIPE ∅-165x3.2 mm. 12 kg/m (SS400) (PIPE ∅-150) |  | กก.
| Plate 100x150x4.0 mm |  | กก.
| Plate 300x300x12 mm |  | กก.
| Plate 400x400x15 mm |  | กก.
| Plate x100x50x12 |  | กก.
| Bolt M-16x400 (A490) |  | ตัว
| สีกันสนิม |  | ตรม.
| Metal Sheet |  | ตรม.
2 รวมราคางานโครงสร้าง
3 | งานถนน
3.1 | งานถนนคอนกรีต ส่วนสำนักงาน
| งานปรับรื้อทางเดิมก่อนเททับ |  | ตร.ม.
| งานบดอัดแน่นดินเดิม 95% (Standard Proctor Density) และลูกรัง หนา 0.30 ม. |  | ลบ.ม
| แผ่นพลาสติกปูกันซึม |  | ตร.ม.
| ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. |  | ลบ.ม.
| งานผิวจราจรคอนกรีต (fc'240ksc Cylinder) หนา 0.15 ม. |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| - RB9 mm (SR-24) |  | กก.
| - RB19 mm (SR-24) |  | กก.
| - DB12 mm. (SD-40) |  | กก.
| งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต |  | ม.
| ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. |  | ม.
3.2 | งานถนนลาดยาง ส่วนสำนักงาน
| งานปรับรื้อทางเดิมก่อนเททับ |  | ตร.ม.
| งานบดอัดแน่นดินเดิม 95% (Standard Proctor Density) และลูกรัง หนา 0.30 ม. |  | ลบ.ม
| ทรายหยาบ หนา 0.20 ม. |  | ลบ.ม.
| ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. |  | ตร.ม.
3.รวมงานถนน
4 | งานระบบไฟฟ้า
4.1 | HIGH TENSION
4.1.1 | HV Metering Pole 12.2 m. with Accessories |  | ชุด
4.1.2 | CT &PT for Metering |  | เหมา
4.1.3 | Drop-out fuse at PEA Riser pole |  | เหมา
4.1.4 | Lightning Arresters 27kV at PEA Riser pole |  | เหมา
4.1.5 | Wire & cable
| - SAC 50 sq.mm. |  | เมตร
| - Over Head Ground Wire Ascr 25 Sqmm. |  | เมตร
4.1.6 | Accessories ( 10% m , 30 % l) |  | เหมา
4.1.7 | งานรื้อถอนหม้อแลงเดิม 150 kVA. เสาไฟฟ้า และสายเดิม |  | ชุด
4.2 | TRANSFORMER
4.2.1 | Oil type Transformer 800kVA 22kVA/416-240V PEA standard |  | ชุด
4.2.2 | Grounding system |  | ชุด
4.2.3 | Concrete platform |  | ชุด
4.2.4 | Concrete riser pole 12.2 m. |  | ชุด
4.2.5 | Bird Guard |  | ชุด
4.2.6 | Snakeguard |  | ชุด
4.2.7 | Guy Stain Insulator |  | ชุด
4.2.8 | Drop-out fuse at Transformer pole w/Tr202 |  | ชุด
4.2.9 | Lightning Arresters 21kv at Transformer pole |  | ชุด
4.2.10 | Conduit IMC 4" |  | เมตร
4.2.11 | EFLEX 4" |  | เมตร
4.2.11 | HDPE 4" |  | เมตร
4.2.12 | Flexible Conduit (Wp) 4" :1.5M W/Connector (Wp) |  | ชุด
4.2.13 | Manhole Dia : 1.5M |  | ชุด
4.2.14 | Coordination PEA. |  | เหมา
4.2.15 | Accessories ( 10% M , 30 % L) |  | เหมา
4.3 | DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING
4.3.1 | EX-1P1 (MCCB 3P, 25AT/100 AF, IC ≥ 15 kA) |  | ชุด
4.3.2 | EX-1P2 (MCCB 3P, 25AT/100 AF, IC ≥ 15 kA) |  | ชุด
4.3.3 | Accessories ( 10% M , 30 % L) |  | เหมา
4.4 | WIRE & CABLE
4.4.1 | สายไฟฟ้า IEC 01
| - 2.5 ตร.มม |  | เมตร
| - 4 ตร.มม |  | เมตร
| - 6 ตร.มม |  | เมตร
| - 10 ตร.มม |  | เมตร
| - 16 ตร.มม |  | เมตร
| - 25 ตร.มม |  | เมตร
| - 35 ตร.มม |  | เมตร
| - 50 ตร.มม |  | เมตร
| - 70 ตร.มม |  | เมตร
| - 95 ตร.มม |  | เมตร
| - 120 ตร.มม |  | เมตร
4.4.2 | สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม |  | เมตร
4.3.3 | Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
4.5 | CONDUIT & RACEWAY
4.5.1 | ท่อ IMC
| - 32 มม. |  | เมตร
4.5.2 | ท่อ HDPE
| - 32 มม. |  | เมตร
4,.5.3 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
4.6 | SWITCH & OUTLET
4.6.1 | Photo Switch 10Ax1 (Wp) |  | ชุด
4.6.2 | Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
4.7 | LIGHTING FIXTURE
4.7.1 | Led 100W Street Light Single Arm W/Pole 6M |  | ชุด
4.7.2 | Led 100W Street Light Bracket Type |  | ชุด
4.7.3 | Concrete Foundation For Outdoor Ltg. (Set) |  | ชุด
4.7.4 | Support For Street Light |  | ชุด
4.7.5 | Led 60W Flood Light for Signage Logo |  | ชุด
4.7.6 | Led 1X14.7W Batten Type |  | ชุด
4.7.7 | Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
4.8 | LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM
4.8.1 | Air Terminal H = 0.6M. Dia 5/8", C/W Base |  | ชุด
4.8.2 | Ground Test Box Pvc Box W/Cu Bus Bar |  | ชุด
4.8.3 | Copper Tape 25 X 3 Mm |  | เมตร
4.8.4 | Copper Tape Support |  | เมตร
4.8.5 | Insulator Support |  | เมตร
4.8.6 | Metal Sheet Clamp |  | เมตร
4.8.7 | Ground Rod 5/8" X 3M |  | ชุด
4.8.8 | Lightning Counter |  | ชุด
4.8.9 | Exothermic weld |  | เหมา
4.8.10 | Ground bar |  | ชุด
4.8.11 | Wire & Cable
| -IEC01 16 Sq.Mm |  | เมตร
| -IEC01 95 Sq.Mm |  | เมตร
| -Bare Copper Conductor 16 Sq.Mm |  | เมตร
| -Bare Copper Conductor 50 Sq.Mm |  | เมตร
| - Accessories ( 10% M , 10% L) |  | เหมา
4.8.12 | Conduit & Raceway
| - 25mm IMC |  | เมตร
| - 32mm IMC |  | เมตร
| - 20mm HDPE |  | เมตร
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
4.8.13 | Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
4.9 | งานไฟฟ้า ลานจอดรถ 1 & 2
4.9.1 | LIGHTING FIXTURE
| Led 1X14.7W Batten Type |  | ชุด
| Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
4.9.2 | WIRE & CABLE
สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม |  | เมตร
| Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
4.9.3 | CONDUIT & RACEWAY
ท่อ IMC
| - 32 มม. |  | เมตร
ท่อ HDPE
| - 32 มม. |  | เมตร
| Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
4 รวมราคางานระบบไฟฟ้า
5 | งานระบบเครื่องกล
5.1
5.2
5 รวมงานระบบเครื่องกล
6 | งานระบบสุขาภิบาล
6.1 | ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน HDPE PN10
| - DIA. 25 MM. |  | เมตร
| - DIA. 40 MM. |  | เมตร
| - DIA. 50 MM. |  | เมตร
| - Dia. 100 mm. |  | เมตร
ท่อน้ำรดน้ำต้นไม้ HDPE PN10
| - DIA. 20 MM. |  | เมตร
| - DIA. 40 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
6.2 | Butterfly Valve
| - Dia. 100 mm. |  | ชุด
6.3 | SEWAGE MANHOLE |  | ชุด
6.4 | บ่อพักระบายน้ำ
| - Dia. 0.80x0.60 m. |  | ชุด
6.5 | บ่อพักระบายน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ
| - Dia. 0.80x0.80 m. |  | ชุด
6.6 | ท่อซีเมนต์ใยหิน
| - Dia. 600 mm. |  | เมตร
| - Dia. 500 mm. |  | เมตร
| - Dia. 400 mm. |  | เมตร
6.7 | HOSE BIBB สำหรับรดน้ำต้นไม้
| - ขนาด 3/4" |  | SET
6 รวมราคางานระบบสุขาภิบาล
7 | งานอื่นๆ
7.1 | งานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี
7.1.1 | งานสถาปัตยกรรม
| งานรื้อถอนสะพานไม้เดิม |  | งาน
| งานปรับปรุงพื้นไม้ใหม่ |  | ตร.ม.
| งานทาสี |  | งาน
| งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ |  | ตร.ม.
7.1.2 | งานโครงสร้าง
งานฐานรากวางบนดินและเสาเข็ม
| เสาเข็ม ไอ-0.22x0.22x10 ม. |  | ต้น
| สกัดหัวเข็ม |  | ต้น
| งานขุดดิน |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| ถมดินกลับ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
โครงสร้างคอนกรีต
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
พื้นสำเร็จรูป PS
| พื้น Plank slab สำเร็จรูป CPAC รับน้ำหนักบรรทุกจร >300 กก./ตรม. |  | ตร.ม.
| WIRE-MESH 4@0.20 |  | ตร.ม.
7.1.3 | งานไฟฟ้า
LIGHTING FIXTURE
| Led 15Wx1 Floodlight Light |  | ชุด
| Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
WIRE & CABLE
สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม |  | เมตร
| Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
CONDUIT & RACEWAY
ท่อ IMC
| - 32 มม. |  | เมตร
ท่อ HDPE
| - 32 มม. |  | เมตร
| Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
7.1 รวมราคางานปรับปรุงลานเจ้าแม่จามเทวี
7.2 | งานปรับปรุงลานเสาธง
7.2.1 | งานสถาปัตยกรรม
| งานทำผิวพื้นทรายล้าง สีดำ |  | ตร.ม.
| งานทาสี |  | งาน
7.2.2 | งานไฟฟ้า
LIGHTING FIXTURE
| Led 15Wx1 Floodlight Light |  | ชุด
| Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
WIRE & CABLE
สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม |  | เมตร
| Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
CONDUIT & RACEWAY
ท่อ IMC
| - 32 มม. |  | เมตร
ท่อ HDPE
| - 32 มม. |  | เมตร
| Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
7.2 รวมราคางานปรับปรุงลานเสาธง
7.3 | งานห้องน้ำชาย-หญิง ภายนอกอาคาร
7.3 รวมราคางานห้องน้ำชาย-หญิง ภายนอกอาคาร
7.4 | งานห้องเก็บขยะ
7.4.1 | งานสถาปัตยกรรม
งานหลังคา
| - หลังคา เมทัลชีท หนา 0.5 มม. บุโฟม PU หนา 2" |  | ตรม.
| - ครอบมุม (FLASHING) |  | เมตร
| - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
งานพื้น
| - F-T1 : พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม |  | ตร.ม.
งานผนัง
| - ผนังก่ออิฐบล็อกหนา 9 ซม. |  | ตร.ม.
| - งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
| - งานขัดมัน |  | ตร.ม.
ประตู
| - D1 : ประตูบานเปิดคู่ |  | บาน
อื่นๆ
| - ช่องระบายอากาศ ตะแกรงเหล็กฉีก |  | ตร.ม.
งานโครงสร้าง
งานฐานรากวางบนดิน
| งานขุดดิน |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| ถมดินกลับ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
7.4.2 | โครงสร้างคอนกรีต
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
โครงสร้างเหล็ก
| []100x50x3.2 mm 7.01 kg/m (SS400) |  | กก.
| [-100x50x20x2.3 mm 4.06 kg/m (SS400) |  | กก.
| Plate 100x150x4.5 mm |  | กก.
| Plate 100x150x4.0 mm |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตรม.
7.4.3 | งานระบบน้ำประปา
ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน HDPE PN10
| - DIA. 20 MM. |  | เมตร
| - DIA. 25 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
GATE VALVE
| - DIA. 20 MM. |  | ชุด
มิเตอร์น้ำ
| - ขนาด 3/4" |  | ชุด
HOSE BIBB
| - ขนาด 1/2" |  | SET
7.4.4 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย
S,W,& V (PVC 8.5) (UnderGround)
| - DIA. 50 MM. |  | เมตร
| - DIA. 100 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
VTR
| - DIA. 50 MM. |  | ชุด
| GUTTER |  | เหมา
FLOOR DRAIN
| - Dia. 100 mm. |  | ชุด
FLEXIBLE DRAIN
| - Dia. 100 mm. |  | ชุด
ถังบำบัดน้ำเสีย
| ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป (อาคารเก็บขยะ) |  | เหมา
- ขนาด 1 ลบ.ม./วัน, BOD in/out (1200/840 mg/l)
งานไฟฟ้า
LIGHTING FIXTURE
| ป้าย Weatherproof Exit light |  | ชุด
| Led 2X14.7W Waterproof Type |  | ชุด
| Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
SWITCH & OUTLET
| Weatherproof Duplex receptacle |  | ชุด
| 1 WAY SWITCH 1 GANG, WP |  | ชุด
| Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
WIRE & CABLE
| สาย IEC01 4 sq.mm. |  | เมตร
| สาย IEC01 2.5 sq.mm. |  | เมตร
| Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
CONDUIT & RACEWAY
| ท่อ EMT 15mm. |  | เมตร
| Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
7.4 รวมราคางานห้องเก็บขยะ
7.5 | งานลานจอดรถ Zone 3
7.5.1 | โครงสร้างคอนกรีต
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
7.5.2 | งานโครงเหล็ก
| [-100x50x20x2.3 mm 4.06 kg/m (SS400) |  | กก.
| []-150x75x3.2 mm 10.78 kg/m (SS400) |  | กก.
| PIPE ∅-165x3.2 mm. 12 kg/m (SS400) (PIPE ∅-150) |  | กก.
| Bolt M-16x100 (A490) |  | ตัว
| Plate 400x400x15 mm (SS400) |  | กก.
| Plate x100x50x12 |  | กก.
| Bolt M16-400 (A490) |  | ตัว
| Plate 300x300x12 mm |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตรม.
| Metal Sheet |  | ตรม.
7.5.3 | งานไฟฟ้า
LIGHTING FIXTURE
| Led 1X14.7W Batten Type |  | ชุด
| Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
WIRE & CABLE
สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม |  | เมตร
| Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
CONDUIT & RACEWAY
ท่อ IMC
| - 32 มม. |  | เมตร
ท่อ HDPE
| - 32 มม. |  | เมตร
| Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
7.5 รวมราคางานลานจอดรถ Zone 3
7 รวมงานอื่นๆ
A.2 | สรุปราคางานภูมิสถาปัตย์ (ผังบริเวณ ส่วนสำนักงานและหอประชุม)
1 | งาน Hardscape |  | งาน
2 | งาน Softscape |  | งาน
3 | รายการอื่นๆ |  | งาน
A.2 รวมราคางานภูมิสถาปัตย์ (ผังบริเวณ)
1 | งาน Hardscape
1 รวมราคางาน Hardscape
2 | งาน Softscape
2.1 | พื้นที่ปลูกหญ้านวลน้อย |  | ตร.ม.
| ทรายสำหรับปลูกหญ้า |  | ลบ.ม.
2.2 | งานปลูกต้นไม้
| ต้นไทรเกาหลี ( สูงประมาณ 2 เมตร) |  | ต้น
| ต้นมะเม่า (ขนาด O 20 ซม.) |  | ต้น
| ดินปลูก |  | ลบ.ม.
2 รวมราคางาน Softscape
3 | รายการอื่นๆ
3 รวมราคางาน รายการอื่นๆ
A.3 | สรุปราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ (ผังบริเวณ ส่วนสำนักงานและหอประชุม)
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | งาน
A.3 รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ตัว
1 รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
B.1 | สรุปราคางานสถาปัตยกรรม - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | งานมุงหลังคา |  | งาน
2 | งานฝ้าเพดาน |  | งาน
3 | งานพื้น |  | งาน
4 | งานผนัง |  | งาน
5 | งานประตู - หน้าต่าง |  | งาน
6 | งานบันได และทางลาด |  | งาน
7 | งานสุขภัณฑ์ |  | งาน
8 | งานทาสี |  | งาน
9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN |  | งาน
10 | งานอื่นๆ |  | งาน
B.1 รวมราคางานสถาปัตยกรรม
1 | งานมุงหลังคา
1.1 | งานหลังคา SHINGLE |  | ตร.ม.
1.2 | หลังคากระจกลามิเนต 5+5 บนโครงเหล็ก (โครงเหล็ก อยู่ในงานโครงสร้าง) (หลังคาทางเข้า 1) |  | ตร.ม.
1 รวมราคางานมุงหลังคา
2 | งานฝ้าเพดาน
2.1 | C1 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @60x60 ซม. |  | ตร.ม.
2.2 | C2 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @60x60 ซม. |  | ตร.ม.
2.3 | C3 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @60x60 ซม. |  | ตร.ม.
2.4 | C4 : ฉาบเรียบท้องพื้นหรือส่วนของผนังและโครงสร้าง |  | ตร.ม.
2.5 | C7, C8 : ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด (ห้องประชุมใหญ่)
| - โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ติดยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. |  | ตร.ม.
| - ปิดทับหน้าด้วยแผ่นซับเสียงอคูสติกบอร์ด หนา 12 มม. |  | ตร.ม.
| แผงประดับฝ้าเพดานอลูมิเนียม(ALUMINIUM GRILL STRIP) |  | ตร.ม.
ขนาด สูง 80 x กว้าง 15 มม. รุ่น M-5010 ทำสี Power Coating (ระบุสีภายหลัง) พร้อมโครงเคร่าเหล็ก 1" x1"
ทาสีกันสนิม ของ M.V.P Four Stars หรือเทียบเท่า
2.6 | ฝ้าชายคาภายนอก ไม้เนื้อแข็ง 1"x6" ย้อมสี (เทียบสีกับผนัง 16) (รวมอยู่ในงานผนัง 16)
2.7 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - แบบที่ 1 ช่องม่าน |  | ม.
2.8 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - แบบที่ 2 |  | ม.
2.9 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - แบบที่ 3 ช่องใส่หลอดไฟ |  | ม.
2 รวมราคางานฝ้าเพดาน
3 | งานพื้น
3.1 | F1 : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) (เฉลียง 1,3,4 และ 5) |  | ตร.ม.
3.2 | F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ (ทางเดินภายนอก, บันได และทางลาดภายนอก) |  | ตร.ม.
3.3 | F3A : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) (พื้นภายในทั่วไป) |  | ตร.ม.
3.4 | F3B : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) (พื้นภายในโถงอเนกประสงค์) |  | ตร.ม.
3.5 | F3C : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) ผิวไม่ลื่น (ห้องน้ำ-ส้วม 2,5 และ 8) |  | ตร.ม.
3.6 | F3D : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) ผิวไม่ลื่น (ห้องน้ำ-ส้วม 1,3,6,7และ9) |  | ตร.ม.
3.7 | F4A : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องยาง ลายไม้ (ห้องประชุมใหญ่) |  | ตร.ม.
3.8 | F4B : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องยาง ลายไม้ (เวที) |  | ตร.ม.
3.9 | พื้น คสล. ผิวขัดมัน (เพื่อปูกระเบื้องยาง) |  | ตร.ม.
3.1 | SELF LEVELING + PRIMER (เพื่อปูกระเบื้องยาง) |  | ตร.ม.
3.11 | F5 : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น ลายไม้ หน้า6" (เฉลียง 2) |  | ตร.ม.
3.12 | F6 : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องแก้ว ขนาด 4"x4" (บ่อน้ำ) |  | ตร.ม.
3.13 | F7 : พื้น คสล. ผิวขัดมัน (บันไดหนีไฟ, ห้องเครื่องลิฟท์) |  | ตร.ม.
3.14 | F8 : พื้น คสล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม (หลังคา คสล.) |  | ตร.ม.
3.15 | F10 : ผนัง คสล. ทาด้วยน้ำยากันซึม ชนิดยืดหยุ่น Flexible Polymer Cement (พื้นภายในบ่อลิฟท์) |  | ตร.ม.
3 รวมงานพื้น
4 | งานผนัง
4.1 | งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม.
4.2 | งานผนังก่ออิฐมวลเบา |  | ตร.ม.
4.3 | งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
4.4 | งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายในอาคาร |  | ตร.ม.
4.5 | ผนัง 1 : ผนัง กรุแผ่น Aluminium Composite
| - ผนัง กรุแผ่น Aluminium Composite ไส้กลางชนิด FR หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. |  | ตร.ม.
| - โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1-1/4" x 1-1/4" หนา 1.5 มม. |  | ตร.ม.
| - ค่าแรงติดตั้ง เซาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก |  | ตร.ม.
4.6 | ผนัง 6 : ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @60x60 ซม. |  | ตร.ม.
4.7 | ผนัง 7 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุกระเบื้องแกรนิโต้ (ห้องน้ำชาย 2,5,8) |  | ตร.ม.
4.8 | ผนัง 8 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุกระเบื้องแกรนิโต้ |  | ตร.ม.
(ห้องน้ำผู้พิการ 1,7 ห้องน้ำหญิง 3,6,9 และห้องน้ำในพื้นที่สำนักงาน 4)
4.9 | ผนัง 9 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุกระเบื้องแกรนิโต้ (ห้องน้ำผู้อำนวยการ 10) |  | ตร.ม.
4.1 | ผนัง 10 : ผนังบล็อคโปร่ง |  | ตร.ม.
4.11 | ผนัง 11 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมวลเบา หรือ ผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุอคูสติกบอร์ด (ห้องประชุมใหญ่) |  | ตร.ม.
4.12 | ผนัง 12 : ผนัง ค.ส.ล แต่งผิวเรียบ (ผนังภายในช่องลิฟท์) |  | ตร.ม.
4.13 | ผนัง 13 : ผนัง ค.ส.ล ทาด้วยระบบกันซึม Polyurethane (ผนังบ่อลิฟท์ภายนอก) |  | ตร.ม.
4.14 | ผนัง 14 : ผนัง คสล. ทาด้วยน้ำยากันซึม ชนิดยืดหยุ่น Flexible Polymer Cement (ผนังบ่อลิฟท์ภายใน) |  | ตร.ม.
4.15 | ผนัง 15 : ผนัง ค.ส.ล ทาด้วยระบบกันซึม Polyurethane ผิวกรุกระเบื้องแก้ว ขนาด 4"x4" (บ่อน้ำ) |  | ตร.ม.
4.16 | ผนัง 16 : ผนังกรุไม้เนื้อแข็ง 1"x6" ย้อมสี บนโครงเหล็ก (หลังคา + ส่วนตกแต่งหลังคา) |  | ตร.ม.
4.17 | บัวพื้นอลูมิเนียม Alloy รุ่น LT100.12 HL (ห้องประชุมใหญ่, โถงเอนกประสงค์) |  | ม.
4.18 | บัวเชิงผนัง PVC 4 นิ้ว หนา 8 มม. |  | ม.
| เส้นสแตนเลส ตกแต่งผนังภายในและภายนอกห้องประชุม |  | ม.
4 รวมงานผนัง
5 | งานประตู - หน้าต่าง
| D1 |  | ชุด
| D2 |  | ชุด
| D3 |  | ชุด
| D4 |  | ชุด
| D5 |  | ชุด
| D6 |  | ชุด
| D7 |  | ชุด
| D8 |  | ชุด
| D9 |  | ชุด
| D10 |  | ชุด
| D11 |  | ชุด
| D12 |  | ชุด
| D13 |  | ชุด
| D14 |  | ชุด
| D15 |  | ชุด
| D16 |  | ชุด
| D17 |  | ชุด
| D18 |  | ชุด
| D19 |  | ชุด
| D20 |  | ชุด
| D21 |  | ชุด
| D22 |  | ชุด
| D23 |  | ชุด
| D24 |  | ชุด
| D25 |  | ชุด
| D26 |  | ชุด
| D27 |  | ชุด
| D28 |  | ชุด
D28A
| D29 |  | ชุด
| D30 |  | ชุด
| D31 |  | ชุด
| D32 |  | ชุด
| D33 |  | ชุด
| D34 |  | ชุด
| D35 |  | ชุด
| D36 |  | ชุด
| D37 |  | ชุด
| D38 |  | ชุด
| D39 |  | ชุด
| D40 |  | ชุด
| D41 |  | ชุด
| D42 |  | ชุด
| D43 |  | ชุด
| D44 |  | ชุด
| D45 |  | ชุด
| D46 |  | ชุด
| D47 |  | ชุด
| D48 |  | ชุด
| D49 |  | ชุด
| D50 |  | ชุด
| D51 |  | ชุด
| D52 |  | ชุด
| D53 |  | ชุด
| D54 |  | ชุด
| D55 |  | ชุด
| D56 |  | ชุด
| D57 |  | ชุด
| D58 |  | ชุด
| รวมประตู |  | ชุด
| W1 |  | ชุด
| W2 |  | ชุด
| W3 |  | ชุด
| W4 |  | ชุด
| W5 |  | ชุด
| W6 |  | ชุด
| W7 |  | ชุด
| W8 |  | ชุด
| W9 |  | ชุด
| W10 |  | ชุด
| W11 |  | ชุด
| W12 |  | ชุด
| W13 |  | ชุด
| W14 |  | ชุด
| W15 |  | ชุด
| W16 |  | ชุด
| W17 |  | ชุด
| W18 |  | ชุด
| W19 |  | ชุด
| W20 |  | ชุด
| W21 |  | ชุด
| W22 |  | ชุด
| W23 |  | ชุด
| W23 A |  | ชุด
| W24 |  | ชุด
| W25 |  | ชุด
| W26 |  | ชุด
| W27 |  | ชุด
| W28 |  | ชุด
| W29 |  | ชุด
| W30 |  | ชุด
| W31 |  | ชุด
| W32 |  | ชุด
| W33 |  | ชุด
| W34 |  | ชุด
| W35 |  | ชุด
| W36 |  | ชุด
| W37 |  | ชุด
| W38 |  | ชุด
| W39 |  | ชุด
| W40 |  | ชุด
| W41 |  | ชุด
| W42 |  | ชุด
| W43 |  | ชุด
| W44 |  | ชุด
| W45 |  | ชุด
| W46 |  | ชุด
| W47 |  | ชุด
| W48 |  | ชุด
| W49 |  | ชุด
| W50 |  | ชุด
| W51 |  | ชุด
| W52 |  | ชุด
| W53 |  | ชุด
| W54 |  | ชุด
| W55 |  | ชุด
| W56 |  | ชุด
| W57 |  | ชุด
| W58 |  | ชุด
| W59 |  | ชุด
| W60 |  | ชุด
| W61 |  | ชุด
| W62 |  | ชุด
| W63 |  | ชุด
| W64 |  | ชุด
| W65 |  | ชุด
| W66 |  | ชุด
| W67 |  | ชุด
| W68 |  | ชุด
| W69 |  | ชุด
| W70 |  | ชุด
| W71 |  | ชุด
| W72 |  | ชุด
| W73 |  | ชุด
| W74 |  | ชุด
| W75 |  | ชุด
| รวมหน้าต่าง |  | ชุด
5 รวมงานประตู - หน้าต่าง
6 | งานบันได และ RAMP
6.1 | บันได ST1
| - พื้นปรับระดับ ปูกระเบื้อง F3A จมูกบันได ทำร่องกันลื่นตามแบบ |  | ตร.ม.
| - ราวกันตก |  | ม.
6.2 | บันได ST2
| - พื้น F7 : พื้น คสล. ผิวขัดมัน |  | ตร.ม.
| - จมูกบันได สแตนเลสผิวด้าน HAIRLINE |  | ขั้น
| - ราวกันตก |  | ม.
6.3 | บันได ST3
| - พื้น F3B : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) |  | ตร.ม.
| - จมูกบันได อลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น |  | ม.
| - ราวกันตก |  | ม.
6.4 | บันได ST4
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.5 | บันได ST5
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.6 | บันได ST6
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.7 | บันได ST7
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.8 | บันได ST8
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.9 | บันได ST9
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.1 | ทางลาด - R1
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.11 | ทางลาด - R2
| - พื้น F2 : พื้น คสล. ผิวทรายล้าง สีเทาดำ |  | ตร.ม.
6.12 | ทางลาด - R3
| - พื้น F1 : พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) |  | ตร.ม.
6 รวมงานบันไดและทางลาด
7 | งานสุขภัณฑ์
7.1 | ห้องน้ำ 1 (ผู้พิการ) ชั้น 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 95 x 90 ซม. |  | ชุด
| ราวจับกันลื่น หน้าอ่างล้างมือ |  | ชุด
| ราวจับกันลื่น ข้างโถสุขภัณฑ์ |  | ชุด
7.2 | ห้องน้ำ 2 (ชาย ) ชั้น 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| แผงกั้นโถปัสสาวะชาย |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 380 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.3 | ห้องน้ำ 3 (หญิง ) ชั้น 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 550x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.4 | ห้องน้ำ 1 (ผู้พิการ) ชั้น 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 95 x 90 ซม. |  | ชุด
| ราวจับกันลื่น หน้าอ่างล้างมือ |  | ชุด
| ราวจับกันลื่น ข้างโถสุขภัณฑ์ |  | ชุด
7.5 | ห้องน้ำ 2 (ชาย ) ชั้น 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| แผงกั้นโถปัสสาวะชาย |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 380 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.6 | ห้องน้ำ 3 (หญิง ) ชั้น 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 550x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.7 | ห้องน้ำ 4
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 260 x 90 ซม. |  | ชุด
7.8 | ห้องน้ำ 5 (ชาย )
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| แผงกั้นโถปัสสาวะชาย |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 300 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.9 | ห้องน้ำ 6 (หญิง )
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 590 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.1 | ห้องน้ำ 7 (ผู้พิการ)
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 80 x 90 ซม. |  | ชุด
| ราวจับกันลื่น หน้าอ่างล้างมือ |  | ชุด
| ราวจับกันลื่น ข้างโถสุขภัณฑ์ |  | ชุด
7.11 | ห้องน้ำ 8 (ชาย )
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว อุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| แผงกั้นโถปัสสาวะชาย |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 285 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.12 | ห้องน้ำ 9 (หญิง )
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 390 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบขากล่องสูง 10 ซม. |  | ชุด
7.13 | ห้องน้ำ 10
| โถส้วมสุขภัณฑ์ |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 100 x 90 ซม. |  | ชุด
| ผนังกระจกกั้นส่วนอาบน้ำ |  | ชุด
7.14 | งานป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง |  | ชุด
| งานป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าห้องน้ำ ผู้พิการ |  | ชุด
7 รวมงานสุขภัณฑ์
8 | งานทาสี
8.1 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
8.2 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร |  | ตร.ม.
8.3 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
8.4 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร |  | ตร.ม.
8 รวมงานทาสี
9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN
9.1 | BF-1 : RECEPTION COUNTER
| - (FRONT) ขนาดประมาณ W 2.30 x D 0.70 x H 1.00 |  | ม.
| - (BACK) ขนาดประมาณ W 2.30 x D 0.60 x H 1.00 |  | ม.
9.2 | BF-2 : COUNTER สำนักงานบัญชี
| - ขนาดประมาณ W 3.70 x D 0.60 x H 1.00 |  | ม.
9.3 | BF-3 : PANTRY COUNTER (ห้องเตรียมอาหาร สำนักงานบัญชี ชั้น 1)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.50 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
| - อ่างล้างจานสแตนเลส หลุมเดียวมีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่ายซ้าย-ขวาได้ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 2.50 x D 0.35 x H 1.20 |  | ม.
| - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) สีขาวครีม |  | ตร.ม.
9.4 | BF-4 : PANTRY COUNTER (ห้องเตรียมอาหาร ห้อง CCTV ชั้น 1)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.50 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
| - อ่างล้างจานสแตนเลส หลุมเดียวมีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่ายซ้าย-ขวาได้ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 2.50 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
| - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) สีขาวครีม |  | ตร.ม.
9.5 | BF-5 : (เตรียมอาหาร สำนักงาน Gusco)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.00 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
| - อ่างล้างจานสแตนเลส หลุมเดียวมีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่ายซ้าย-ขวาได้ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 3.10 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
| - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) สีขาวครีม |  | ตร.ม.
9.6 | BF-6 : RECEPTION COUNTER (สำนักงาน GUSCO)
| - ขนาดประมาณ W 5.70 x D 0.60 x H 1.10 |  | ม.
9.7 | BF-7 : PANTRY COUNTER (พื้นที่เตรียมอาหาร ชั้น 2)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 3.00 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
| - อ่างล้างจานสแตนเลส หลุมเดียวมีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่ายซ้าย-ขวาได้ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 3.00 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
9.8 | BF-8 : RECEPTION COUNTER (พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2) ( 2 ชุด)
| - ขนาดประมาณ W 3.70 x D 0.60 x H 1.00 |  | ม.
| - ขนาดประมาณ W 3.70 x D 0.60 x H 1.00 |  | ม.
9.13 | BFC-1 : เคาน์เตอร์ขายอาหาร (พื้นที่พนักงาน ชั้น 1)
| - ขนาดประมาณ W 5.50 x D 0.85 x H 0.90 |  | ม.
| - ขนาดประมาณ W 2.55 x D 0.85 x H 0.90 |  | ม.
| - ขนาดประมาณ W 2.80 x D 0.45 x H 0.90 |  | ม.
9.14 | BFC-2 : เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (พื้นที่พนักงาน ชั้น 1)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 3.30 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
9.15 | BFC-3 : เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (พื้นที่พนักงาน ชั้น 1)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 1.30 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
9.16 | BFC-4 : เคาน์เตอร์ครัว (พื้นที่พนักงาน ชั้น 1)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 3.60 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
| - อ่างล้างจานสแตนเลส 2หลุมมีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี แบบส่ายซ้าย-ขวาได้ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 3.60 x D 0.35 x H 1.20 |  | ม.
9.17 | BFC-5 : เคาน์เตอร์ครัว (พื้นที่พนักงาน ชั้น 1)
| - ขนาดประมาณ W 5.20 x D 0.60 x H 0.85 |  | ม.
| - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 60x60 ซม. (ตัดขอบ) สีขาวครีม |  | ตร.ม.
9.18 | BFS-1 : เวที (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1)
| - โครงสร้าง |  | ตร.ม.
| - พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ |  | ตร.ม.
9.19 | BFS-2 : เคาน์เตอร์ CONTROL (ห้องควบคุม ชั้น 2)
| - ขนาดประมาณ W 9.30 x D 0.60 x H 0.75 |  | ม.
9.2 | ผนังตกแต่ง -1 (โถงอเนกประสงค์) |  | ม.
| - ป้ายสัญลกษณ์ |  | ชุด
9.21 | ผนังตกแต่ง -2 (ห้องประชุมใหญ่ 1/1)
| - ผนัง 2.1 เวที |  | ม.
| - ผนัง 2.2 |  | งาน
| - ผนัง 2.3 |  | งาน
| - ผนัง 2.4 |  | งาน
9.22 | ผนังตกแต่ง -3 (ห้องประชุม 1/2)
- WHITE BOARD -1
| โครงสร้างไม้เนื้อแข็งทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยาง หนา10มม. ปรับผิวเรียบปิดผิวด้วยกระจกลามิเนต 3+3 |  | ตร.ม.
| ขอบกระจกเจียรปลี สำหรับเขียน White Board ยึดแผ่นด้วยซิลิโคนใสไร้กรด |  | ตร.ม.
| พร้อมติดตั้งรางวางปากกา สแตนเลสแฮร์ไลน์หนา 1.20 มม. |  | งาน
9.23 | ผนังตกแต่ง -4 (ห้องประชุม 1/3)
- WHITE BOARD -2
| โครงสร้างไม้เนื้อแข็งทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยาง หนา10มม. ปรับผิวเรียบปิดผิวด้วยกระจกลามิเนต 3+3 |  | ตร.ม.
| ขอบกระจกเจียรปลี สำหรับเขียน White Board ยึดแผ่นด้วยซิลิโคนใสไร้กรด |  | ตร.ม.
| พร้อมติดตั้งรางวางปากกา สแตนเลสแฮร์ไลน์หนา 1.20 มม. |  | งาน
9.24 | ผนังตกแต่ง -5 (ห้องประชุม 2/1)
- WHITE BOARD -3
| โครงสร้างไม้เนื้อแข็งทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยาง หนา10มม. ปรับผิวเรียบปิดผิวด้วยกระจกลามิเนต 3+3 |  | ตร.ม.
| ขอบกระจกเจียรปลี สำหรับเขียน White Board ยึดแผ่นด้วยซิลิโคนใสไร้กรด |  | ตร.ม.
| พร้อมติดตั้งรางวางปากกา สแตนเลสแฮร์ไลน์หนา 1.20 มม. |  | งาน
9.25 | ผนังตกแต่ง -6 (ห้องประชุม 2/2)
- WHITE BOARD -4
| โครงสร้างไม้เนื้อแข็งทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยาง หนา10มม. ปรับผิวเรียบปิดผิวด้วยกระจกลามิเนต 3+3 |  | ตร.ม.
| ขอบกระจกเจียรปลี สำหรับเขียน White Board ยึดแผ่นด้วยซิลิโคนใสไร้กรด |  | ตร.ม.
| พร้อมติดตั้งรางวางปากกา สแตนเลสแฮร์ไลน์หนา 1.20 มม. |  | งาน
9.26 | ผนังตกแต่ง -7 (ห้องประชุม 2/3)
- WHITE BOARD -5
| โครงสร้างไม้เนื้อแข็งทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยาง หนา10มม. ปรับผิวเรียบปิดผิวด้วยกระจกลามิเนต 3+3 |  | ตร.ม.
| ขอบกระจกเจียรปลี สำหรับเขียน White Board ยึดแผ่นด้วยซิลิโคนใสไร้กรด |  | ตร.ม.
| พร้อมติดตั้งรางวางปากกา สแตนเลสแฮร์ไลน์หนา 1.20 มม. |  | งาน
9 รวมงานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN
10 | อื่นๆ
10.1 | ราวกันตก 1 |  | ม.
10.2 | ราวกันตก 2 |  | ม.
งานป้ายอาคาร
| - ป้ายโลโก้หน้าอาคาร ติดตั้งบริเวณถนนทางเข้า |  | งาน
| - ป้ายชื่ออาคาร |  | งาน
10 รวมงานอื่นๆ
B.2 | สรุปราคางานโครงสร้าง - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | งานดินและฐานราก
2 | งานเสาและคาน
3 | งานพื้น
4 | งานโครงสร้างเหล็ก
5 | ทดสอบวัสดุ
B.2 รวมราคาานโครงสร้าง - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | งานดินและฐานราก
1.1 | งานฐานรากวางบนดินและเสาเข็ม
| เสาเข็ม ไอ-0.22x0.22x10 ม. + เข็มเจาะนำ |  | ต้น
| สกัดหัวเข็ม |  | ต้น
| งานขุดดิน |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
1 รวมราคางานดินและฐานราก
2 | งานเสาและคาน
2.1 | เสาโครงสร้าง
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
2.2 | คานโครงสร้าง
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
2 รวมราคางานเสาและคาน
3 | งานพื้น
3.1 | พื้นโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้นที่ 1
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - RB6 (SR-24) |  | กก.
| - RB9 (SR-24) |  | กก.
| - DB12 (SD-40) |  | กก.
| - DB16 (SD-40) |  | กก.
| - DB20 (SD-40) |  | กก.
| - DB25 (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
| WIRE-MESH 4@0.20 |  | ตร.ม.
3.2 | พื้นสำเร็จรูป PS
| พื้น Plank slab สำเร็จรูป CPAC รับน้ำหนักบรรทุกจร >300 กก./ตรม. |  | ตร.ม.
| พื้น Plank slab สำเร็จรูป CPAC รับน้ำหนักบรรทุกจร >400 กก./ตรม. |  | ตร.ม.
| Metal Deck รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยมากกว่า 150 กก./ตรม. |  | ตร.ม.
| Stud M16 |  | ตัว
3 รวมราคางานพื้น
4 | งานโครงสร้างเหล็ก
| H-600x300x12x20 mm 151.0 kg/m (SS400) |  | กก.
| Plate 500x20 (SS400) |  | กก.
| H-300x150x6.5x9 mm 36.7 kg/m (SS400) |  | กก.
| H-300x300x10x15 mm 94.0 kg/m (SS400) |  | กก.
| H-150x75x5x7 mm 14.0 kg/m (SS400) |  | กก.
| Plate 300x300x12 (SS400) |  | กก.
| Plate 350x175x16 mm |  | กก.
| Non-Shrink Grout |  | ลบ.ม.
| Plate 500x400x20 mm |  | กก.
| Bolt M-20x600 (A490) |  | ตัว
| H-150x150x7x10 mm 31.5 kg/m (SS400) |  | กก.
| [/]-100x50x2.3 mm. 5.14 kg/m (SS400) |  | กก.
| Plate 16 mm (SS400) |  | กก.
| Bolt M-20x40 (A490) |  | ตัว
| Plate 150x150x16 mm (SS400) |  | กก.
| Bolt M-12x300 (A490) |  | ตัว
| Bolt M16x600 (A490) |  | ตัว
| Plate x100x50x12 |  | กก.
| Plate p 300x150x15 mm |  | กก.
| []x100x100x2.3 mm 9.52 kg/m |  | กก.
| [-100x50x20x3.2 mm 5.50 kg/m (SS400) |  | กก.
| []x75x75x2.8 mm 6.19 kg/m |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตรม.
5 รวมราคางานโครงสร้างหลังคา
6 | ทดสอบวัสดุ
| - Plate Bering Test |  | จุด
| - Dynamic Load Test |  | จุด
6 รวมราคางานอื่นๆ
B.3 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | งาน
2 | DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD |  | งาน
3 | LUMINARIES AND LIGHTING |  | งาน
4 | SWITCH AND RECEPTACLE |  | งาน
5 | CABLE |  | งาน
6 | RACEWAY |  | งาน
7 | FIRE ALARM SYSTEM |  | งาน
8 | ระบบ IP PHONE |  | งาน
9 | ระบบกล้องวงจรปิด |  | งาน
10 | ระบบ ACCESS CONTROL |  | งาน
11 | ระบบ BUILDING AUTOMATION |  | งาน
12 | ระบบห้องประชุม |  | งาน
13 | ระบบลิฟท์ |  | งาน
14 | ระบบ DIGITAL SIGNAGE |  | งาน
15 | COMPUTER SYSTEM |  | งาน
16 | SOLAR SYSTEM |  | งาน
17 | EMERGENCY CALL SYSTEM |  | งาน
18 | PUBLIC ADDRESS SYSTEM |  | งาน
B.3 รวมราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD
1.1 | MDB (ACB 3P, 1250AT/1250 AF, IC ≥ 25 kA) W/CAP 400kVA |  | ชุด
1.2 | MCCB 3P, 630AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.3 | MCCB 3P,400AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.4 | MCCB 3P,200AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.5 | MCCB 3P,80AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.6 | MCCB 3P, 60AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.7 | MCCB 3P, 50AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.8 | MCCB 3P, 32AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
1.9 | MCCB 3P, 25AT/150 AF, IC ≥ 25 kA |  | ชุด
2 | Cubicle ,Digital Meter ,Busbar ,Wiring and Accessories |  | เหมา
2.1 | Grounding system |  | ชุด
2.2 | Concrete Foundation |  | เหมา
2.3 | ACCESSORIES |  | เหมา
1 รวมราคางาน MAIN DISTRIBUTION BOARD
2 | DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD
2.1 | LC-1P1 (MCCB 3P, 60AT/100 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
2.2 | LC-1P2 (MCCB 3P, 80AT/100 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
2.3 | LC-2P1 (MCCB 3P, 60AT/100 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
2.4 | LC-2P2 (MCCB 3P, 60AT/100 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
2.5 | RDB1 (MCCB 3P, 400AT/400 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
2.6 | RDB2 (MCCB 3P, 255AT/00 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
2.7 | LIFT-1.1 (MCCB 3P, 32AT/100 AF, IC ≥ 10 kA) |  | ชุด
2.8 | LIFT-1.1 (MCCB 1P, 16AT/100 AF, IC ≥ 10 kA) |  | ชุด
2.9 | AC SOLAR (MCCB 3P, 50AT/100 AF, IC ≥ 25 kA) |  | ชุด
3 | ACCESSORIES |  | เหมา
2 รวมราคางาน DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD
3 | LUMINARIES AND LIGHTING
3.1 | ป้าย Exit light |  | ชุด
3.2 | ป้าย Weatherproof Exit light |  | ชุด
3.3 | Emergency light |  | ชุด
3.4 | Weatherproof Emergency light |  | ชุด
3.5 | Led 2X14.7W Industrial Type |  | ชุด
3.6 | Led Linear Light 20W/M. 1.2m/Set |  | ชุด
3.7 | Led Rope Light 20W/M. |  | เมตร
3.8 | Led Strip Light 12W/M. |  | เมตร
3.9 | Led 14W Down Light Recess Type |  | ชุด
3.1 | Led 18Wx1 Lamptan |  | ชุด
3.11 | Led 14Wx1 Surface Down Light |  | ชุด
3.12 | Led 14Wx1 Surface Down Light (Waterproof) |  | ชุด
3.13 | Led 4Wx2 Wall Type |  | ชุด
3.14 | Led 20Wx2 Track Light |  | ชุด
3.15 | Led Pendent Light (By Id) |  | ชุด
3.16 | Switching power supply |  | เหมา
3.17 | ACCESSORIES |  | เหมา
3 รวมราคางาน LUMINARIES AND LIGHTING
4 | SWITCH AND RECEPTACLE
4.1 | Single receptacle 15A 250V |  | ชุด
4.2 | Duplex receptacle 15A 250V |  | ชุด
4.3 | Weatherproof Duplex receptacle |  | ชุด
4.7 | 1 WAY SWITCH 1 GANG |  | ชุด
4.8 | 1 WAY SWITCH 1 GANG, WP |  | ชุด
4.9 | 2 WAY SWITCH 1 GANG |  | ชุด
4.1 | Sefety switch (WP) 3P,30A |  | ชุด
4.11 | Sefety switch (WP) 3P,100A |  | ชุด
4.12 | Sefety switch (WP) 3P,200A |  | ชุด
4.15 | ACCESSORIES |  | เหมา
4 รวมราคางาน SWITCH AND RECEPTACLE
5 | CABLE
5.1 | สาย IEC01 300 sq.mm. |  | เมตร
5.2 | สาย IEC01 240 sq.mm. |  | เมตร
5.3 | สาย IEC01 120 sq.mm. |  | เมตร
5.4 | สาย IEC01 95 sq.mm. |  | เมตร
5.5 | สาย IEC01 70 sq.mm. |  | เมตร
5.6 | สาย IEC01 50 sq.mm. |  | เมตร
5.7 | สาย IEC01 35 sq.mm. |  | เมตร
5.8 | สาย IEC01 25 sq.mm. |  | เมตร
5.9 | สาย IEC01 16 sq.mm. |  | เมตร
5.1 | สาย IEC01 10 sq.mm. |  | เมตร
5.11 | สาย IEC01 6 sq.mm. |  | เมตร
5.12 | สาย IEC01 4 sq.mm. |  | เมตร
5.13 | สาย IEC01 2.5 sq.mm. |  | เมตร
5.14 | สาย NYY 50 sq.mm. |  | เมตร
5.15 | สาย NYY 120 sq.mm. |  | เมตร
5.16 | สาย NYY 240 sq.mm. |  | เมตร
5.17 | สาย NYY-4C 4 sq.mm. |  | เมตร
5.18 | สาย FDCV-1C 185 sq.mm. |  | เมตร
5.19 | ACCESSORIES |  | เหมา
5 รวมราคางาน CABLE
6 | RACEWAY
6.1 | ท่อ IMC 90mm. |  | เมตร
6.2 | ท่อ IMC 65mm. |  | เมตร
6.3 | ท่อ IMC 40mm. |  | เมตร
6.4 | ท่อ IMC 32mm. |  | เมตร
6.5 | ท่อ IMC 50mm. |  | เมตร
6.6 | ท่อ IMC 25mm. |  | เมตร
6.7 | ท่อ IMC 20mm. |  | เมตร
6.8 | ท่อ IMC 15mm. |  | เมตร
6.9 | ท่อ EMT 40mm. |  | เมตร
6.1 | ท่อ EMT 32mm. |  | เมตร
6.11 | ท่อ EMT 25mm. |  | เมตร
6.12 | ท่อ EMT 20mm. |  | เมตร
6.13 | ท่อ EMT 15mm. |  | เมตร
WIREWAYS
6.14 | 150 X 100MM |  | เมตร
6.15 | 200 X 100MM |  | เมตร
6.16 | 300 X 100MM |  | เมตร
6.17 | 100 X 100MM |  | เมตร
6.18 | 600 X 200MM |  | เมตร
6.19 | 200 X 150MM |  | เมตร
| ACCESSORIES |  | เหมา
6 รวมราคางาน RACEWAY
7 | FIRE ALARM SYSTEM
7.1 | ตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP 1 LOOP) w/Power for Complete System |  | ชุด
7.2 | Graphic Annunciator panel |  | ชุด
7.3 | Terminal Box |  | ชุด
7.4 | Short circuit isolator |  | ชุด
7.5 | Input module for control |  | ชุด
7.6 | Input module for monitoring |  | ชุด
7.7 | Strobe light and horn |  | ชุด
7.8 | Manual Pull Alarm |  | ชุด
7.9 | Strobe light and horn Weatherproof |  | ชุด
7.1 | Manual Pull Alarm Weatherproof |  | ชุด
7.12 | Smoke detector |  | ชุด
7.13 | Heat detector |  | ชุด
7.14 | สาย 18Awg Twisted Pair W/ Shield Frc (Signal Line) |  | เมตร
7.15 | สาย 1C-2.5 sq.mm. FRC |  | เมตร
7.16 | สาย IEC01 1.5 sq.mm. |  | เมตร
7.17 | ท่อ EMT 15mm. |  | เมตร
7.18 | ท่อ EMT 20mm. |  | เมตร
7.19 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
7 รวมราคางาน FIRE ALARM SYSTEM
8 | ระบบ IP PHONE
8.1 | อุปกรณ์ IP PABX |  | เหมา
8.2 | Terminal board (WP) |  | ชุด
8.3 | Telephone outlet |  | ชุด
8.4 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
8.5 | ท่อ EMT ขนาด 15 mm. |  | เมตร
8.6 | ท่อ EMT ขนาด 25 mm. |  | เมตร
8.7 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
8 รวมราคางาน ระบบ IP Phone
9 | ระบบกล้องวงจรปิด
9.1 | 1MFD1(S)-Rack 27U |  | ชุด
9.2 | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 16 CH, PoE w/Hard Disk |  | ชุด
9.3 | Pc Workstation C/W Led Monitor 24" & Programing |  | เครื่อง
9.4 | จอมอนิเตอร์ 50 นิ้ว |  | จอ
9.5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA |  | เครื่อง
9.6 | Cctv Camera Fixed Type With Dome Housing |  | ชุด
9.7 | Cctv Camera Fixed Type |  | ชุด
9.8 | Cctv Camera Fixed Type With Weather Proof Housing |  | ชุด
9.9 | Pole For Cctv 3M. |  | ชุด
9.1 | Concrete Foundation For Outdoor Cctv |  | ชุด
9.12 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -6C Sm. |  | เมตร
9.12 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
9.11 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | เมตร
9.11 | ท่อ IMC ขนาด 1/2" |  | เมตร
9.11 | ท่อ IMC ขนาด 1" |  | เมตร
9.13 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
9 รวมราคางาน ระบบกล้องวงจรปิด
10 | ระบบ ACCESS CONTROL
10.1 | Security Controller |  | ชุด
10.2 | Access Control Board |  | ชุด
10.3 | Magnatic Door Lock |  | ชุด
10.4 | Door Contact |  | ชุด
10.5 | Card Reader |  | ชุด
10.6 | Emergency Break Glass |  | ชุด
10.7 | Alarm Buzzer |  | ชุด
10.8 | Exit Push Button |  | ชุด
10.9 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
10.1 | สาย 4C-0.65 TIEV |  | เมตร
10.11 | สาย IEC01 2.5 sq.mm. |  | เมตร
10.12 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | เมตร
10.13 | สาย Twished Pair w/Shield 3P 22 AWG |  | เมตร
10.14 | สาย FRC 2C-2.5 SQmm |  | เมตร
10.15 | ท่อ EMT ขนาด 20mm. |  | เมตร
10.16 | Computer Intel Core i5 Complete Set With Hikvision Enrollment Station |  | ชุด
10.17 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
10 รวมราคางาน ระบบ Access Control
11 | ระบบ Building Automation
11 รวมราคางาน ระบบ Building Automation
12 | ระบบห้องประชุม |  | เหมา
12.1 | ระบบเสียง และ ระบบภาพ- ห้องประชุมใหญ่
| RE3-ND76 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ |  | ชุด
| RE3-BPHW ไมโครโฟนไร้สายแบบคล้องหู |  | ชุด
| RE-ACC-AASP ชุดขยายสัญญาณสายอากาศ |  | ชุด
| RE3-ACC-PLPA สายอากาศแบบภายนอก |  | ชุด
| PL24S ไมโครโฟนแบบมือถือ |  | ชุด
| เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบที่ 1 |  | ชุด
| L2800FD เครื่องขยายเสียงขนาด 1,400 Watt Dynacord |  | ชุด
| L1300FD เครื่องขยายเสียงขนาด 650 Watt Dynacord |  | ชุด
| TS400 ลำโพงหลักชนิด Line Array แบบที่ 1 Dynacord |  | ชุด
| TS200 ลำโพงหลักชนิด Line Array แบบที่ 1 Dynacord |  | ชุด
| EKX-18S ลำโพงเสียงต่ำขนาด 18 นิ้ว |  | ชุด
| ZLX-12BT ลำโพงกลางแหลมแบบ 2 ทาง 12 นิ้ว |  | ชุด
| ลำโพงห้องควบคุม (คู่) |  | ชุด
| ขาไมค์ตั้งพื้น |  | ชุด
| ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR |  | ชุด
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ |  | ชุด
| อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย |  | ชุด
| จอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว |  | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U |  | ชุด
| ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ P2.5 ขนาด 2.5x3.6 m. |  | ชุด
| เครื่องควบคุมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ |  | ชุด
| งานโครงสร้างเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ |  | ชุด
| จอทีวีขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| จอทีวีขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| Monitor 21 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| SCZC431 กล้องวีดีทัศน์ชนิดหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| SCZKMT อุปกรณ์ควบคุมการทำงานกล้องหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| เครื่องส่งสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องรับสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องสลับสัญญาณ HDMI 8X8 |  | ชุด
| เครื่องควบคุมระบบภาพ |  | ชุด
| เครื่องแปลงสัญญาณเสียง |  | ชุด
| เครื่องนำเสนอแบบไร้สาย |  | ชุด
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา |  | ชุด
12.2 | ระบบเสียง และ ระบบภาพ- ห้องประชุมบอร์ด
| CCSD-DL ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนและลำโพง BOSCH |  | ชุด
| CCSD-DL ชุดประธานพร้อมไมโครโฟน และลำโพง BOSCH |  | ชุด
| CCSD-CURD เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา ชนิดมีเครื่องบันทึกเสียง |  | ชุด
| เครื่องแปลงสัญญาณจาก Unbalance ให้เป็น Balance |  | ชุด
| RE3-ND76 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ |  | ชุด
| เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบที่ 2 |  | ชุด
| L1300FD เครื่องขยายเสียงขนาด 650 Watt Dynacord |  | ชุด
| ZX1i-90 ลำโพงกลางแหลมแบบ 2 ทาง ติดผนัง 8 นิ้ว |  | ชุด
| EVID-C4.2 ลำโพงแบบฝังเพดาน 4 นิ้ว |  | ชุด
| ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR |  | ชุด
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ |  | ชุด
| อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย |  | ชุด
| จอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว |  | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U |  | ชุด
| จอ Interactive 98 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| ลิฟท์ยกพร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 18 นิ้ว |  | ชุด
| จอทีวีขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| เครื่องสลับสัญญาณวิดีโอ HD-SDI |  | ชุด
| SCZC431 กล้องวีดีทัศน์ชนิดหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| SCZKMT อุปกรณ์ควบคุมการทำงานกล้องหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| เครื่องส่งสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องรับสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องสลับสัญญาณ HDMI 4x4 |  | ชุด
| เครื่องควบคุมระบบภาพ |  | ชุด
| เครื่องแปลงสัญญาณเสียง |  | ชุด
| เครื่องนำเสนอแบบไร้สาย |  | ชุด
| อุปกรณ์ไลฟ์สตรีม |  | ชุด
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา |  | ชุด
12 รวมราคางาน ระบบห้องประชุม
13 | ระบบลิฟท์
13.1 | Lift 1000 Kg. |  | ชุด
13.2 | ชุดระบบไฟฟ้า A.RD. |  | ชุด
13.3 | ราวมือกันกระแทก 1 ระดับ 3 ด้าน |  | ชุด
13.4 | Door hold |  | ชุด
13.5 | Gong |  | ชุด
13.6 | Fireman service sw |  | ชุด
13.7 | ติดตั้งไฟสีแดง-สีเขียว แจ้งเหตุเพื่อผู้พิการ |  | ชุด
13 รวมราคางาน ระบบระบบลิฟท์
14 | ระบบ DIGITAL SIGNAGE
14 รวมราคางาน ระบบ Digital Signage
15 | COMPUTER SYSTEM
15.1 | 1MFD1-Rack 27U |  | ชุด
15.2 | 1FD1-Rack 27U |  | ชุด
15.2 | 2FD1-Rack 12U |  | ชุด
15.2 | 2FD2-Rack 12U |  | ชุด
15.3 | EX1FA1-4-Rack 6U,WP |  | ชุด
15.4 | Core Switch (CBS350-8S-E-2G-EU) |  | ชุด
15.5 | Switch 24 Port POE (CBS350-24P-4G-EU) |  | ชุด
15.6 | Switch 12 Port POE (CBS350-12P-E-2G-EU) |  | ขุด
15.7 | Access Point (C9105AXI-EWC-S) |  | ชุด
15.8 | UPS 1KVA |  | เครื่อง
15.9 | UPS 3KVA |  | เครื่อง
15.1 | Computer outlet |  | ชุด
15.11 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -12C Sm. |  | เมตร
15.11 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -6C Sm. |  | เมตร
15.12 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
15.13 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | เมตร
15.14 | ท่อ EMT ขนาด 1" |  | เมตร
15.14 | ท่อ IMC ขนาด 1" |  | เมตร
15.14 | ท่อ IMC ขนาด 2" |  | เมตร
15.14 | ท่อ HDPE ขนาด 2" |  | เมตร
15.14 | Handhole |  | ชุด
15.15 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
15 รวมราคางาน COMPUTER SYSTEM
16 | SOLAR SYSTEM
16.1 | Demolish Pv Solar Module 445W |  | เหมา
16.2 | Pv Solar Module 445W |  | ชุด
16.3 | Inverter 15kW |  | ชุด
16.4 | DC Combine box |  | ชุด
16.5 | สาย IEC01 4 sq.mm. |  | เมตร
16.6 | สาย IEC01 6 sq.mm. |  | เมตร
16.7 | สาย FDCV-4C 6 sq.mm. |  | เมตร
16.8 | สาย PV-1C 6 sq.mm. |  | เมตร
16.9 | ราง Cable tray 100x100 |  | เมตร
16.1 | Ground bar |  | เมตร
16.11 | Ground Rod 5/8" X 3M |  | ชุด
16.12 | Fitting & Accessories |  | เหมา
16 รวมราคางาน SOLAR SYSTEM
17 | EMERGENCY CALL SYSTEM
17.1 | Emergency Switch W/ Adapter 1A 12V |  | ชุด
17.2 | Corridor Lamp W/ Bell |  | ชุด
17.3 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
17.4 | สาย 4C-0.65 TIEV |  | เมตร
17.5 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | เมตร
17.6 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
17 รวมราคางาน EMERGENCY CALL SYSTEM
18 | PUBLIC ADDRESS SYSTEM
18.1 | Amplifier 360X3 W Power Amplifier Type W/Accessories |  | ชุด
18.2 | Terminal Box |  | ชุด
18.3 | Ceiling Speakers 6W. Ceiling Mounted Speaker |  | ชุด
18.4 | Attenuators 6W. Attenuator |  | ชุด
18.5 | Attenuators 30W. Attenuator |  | ชุด
18.5 | Attenuators 60W. Attenuator |  | ชุด
18.6 | สาย VCT 2C-1.5 |  | เมตร
18.7 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  | เมตร
18.8 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
18 รวมราคางาน PUBLIC ADDRESS SYSTEM
B.4 | สรุปราคางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและ VRV/VRF |  | LOT
2 | งานพัดลมระบายอากาศ |  | LOT
3 | งานระบบท่อและอุปกรณ์ |  | LOT
4 | งานระบบท่อลม |  | LOT
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม |  | LOT
6 | งานระบบไฟฟ้า |  | LOT
B.4 รวมราคางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน VRV/VRF
1.1 | FAN COIL UNIT AND CONDENSING UNIT W/THERMOSTAT WIRE
ชั้น 1
| FCU/CDU-1F-01 |  | ชุด
| FCU/CDU-1F-02 |  | ชุด
ชั้น 2
| FCU/CDU-2F-01 |  | ชุด
VRV/VRF
| CDU-F-R-01 |  | ชุด
| CDU-F/R-02 |  | ชุด
| CDU-F/R-03 |  | ชุด
| CDU-F/R-04 |  | ชุด
| CDU-F/R-05 |  | ชุด
| CDU-F/R-06 |  | ชุด
| CDU-F/R-07 |  | ชุด
| CDU-F/R-08 |  | ชุด
| CDU-F/R-09 |  | ชุด
| CDU-F/R-10 |  | ชุด
| 2 Way Cassette 5.6 KWR |  | ชุด
| 4 Way Cassette 3.6 KWR |  | ชุด
| 4 Way Cassette 5.6 KWR |  | ชุด
| 4 Way Cassette 7.1 KWR |  | ชุด
| 4 Way Cassette 9 KWR |  | ชุด
| 4 Way Cassette 11.2 KWR |  | ชุด
| 4 Way Cassette 14 KWR |  | ชุด
| Wall Type 3.6 KWR |  | ชุด
| Wall Type 5.6 KWR |  | ชุด
| Wall Type 6.8 KWR |  | ชุด
| Duct Type 3.5 KWR |  | ชุด
| Duct Type 9 KWR |  | ชุด
| Duct Type 14 KWR |  | ชุด
| Duct Type 22.4 KWR |  | ชุด
| Ceiling Type 9.0 KWR |  | ชุด
| Ceiling Type 10.5 KWR |  | ชุด
| Ceiling Type 11.2 KWR |  | ชุด
| Ceiling Type 14 KWR |  | ชุด
| OAP Unit 14 KWR |  | ชุด
| OAP Unit 22.4 KWR |  | ชุด
| AHU 44 KWR |  | ชุด
| REFNET JOINT AND ACCESSORIES |  | เหมา
1.2 | REFRIGERANT CHARGE |  | เหมา
1.3 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  | เหมา
1.4 | DRAIN TRAY SS304 |  | ชุด
1.5 | TOUCH CONTROLLER |  | ชุด
1.6 | WIRED REMOTE CONTROLLER |  | ชุด
1 รวมราคางานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน VRV/VRF
2 | งานพัดลมระบายอากาศ
2.1 | ตัวเครื่องพัดลม
ชั้น 1
| EF-1F-01 |  | ชุด
| EF-1F-02 |  | ชุด
| EF-1F-03 |  | ชุด
| EF-1F-04 |  | ชุด
| EF-1F-05 |  | ชุด
| EF-1F-06 |  | ชุด
| EF-1F-07 |  | ชุด
| EF-1F-08 |  | ชุด
| EF-1F-09 |  | ชุด
| EF-1F-10 |  | ชุด
| EF-1F-11 |  | ชุด
| EF-1F-12 |  | ชุด
| EF-1F-13 |  | ชุด
| EF-1F-14,15 |  | ชุด
| EF-1F-16 |  | ชุด
| EF-1F-17 |  | ชุด
| EF-1F-18 |  | ชุด
| EF-1F-19 |  | ชุด
| EF-1F-20 |  | ชุด
| EF-1F-21 |  | ชุด
| EF-1F-22 |  | ชุด
ชั้น 2
| EF-2F-01 |  | ชุด
| EF-2F-02 |  | ชุด
| EF-2F-03 |  | ชุด
| EF-2F-04 |  | ชุด
| EF-2F-05 |  | ชุด
| EF-2F-06 |  | ชุด
| EF-2F-07 |  | ชุด
| EF-2F-08 |  | ชุด
| EF-2F-09 |  | ชุด
| EF-2F-10 |  | ชุด
| EF-2F-11 |  | ชุด
| EF-2F-12 |  | ชุด
| EF-2F-13 |  | ชุด
| EF-2F-14 |  | ชุด
| EF-2F-15 |  | ชุด
| EF-2F-16 |  | ชุด
2.2 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  | เหมา
2. รวมราคางานพัดลมระบายอากาศ
3 | งานระบบท่อและอุปกรณ์
3.1 | REFRIGERANT PIPE COPER TUBE TYPE L
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1/4 " (ND=6.4 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=3/8 " (ND=9.6 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1/2 " (ND=12.7 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=5/8 " (ND=15.9 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=3/4 " (ND=19.1 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1 " (ND=25.4 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1-1/4 " (ND=31.8 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1-1/2 " (ND=38.1 mm.) |  | เมตร
3.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
3.3 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนาฉนวน 25 มม.
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1/4 " (ND=6.4 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=3/8 " (ND=9.6 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1/2 " (ND=12.7 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=5/8 " (ND=15.9 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=3/4 " (ND=19.1 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1 " (ND=25.4 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1-1/4 " (ND=31.8 mm.) |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ID=1-1/2 " (ND=38.1 mm.) |  | เมตร
3.4 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ความหนาฉนวน 15 มม.
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " |  | เมตร
| - กาวและอุปกรณ์ยึดฉนวน |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
3.5 | PVC COVER CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 "
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 " |  | เมตร
| -PAINTING |  | เหมา
3.6 | CLEAN OUT
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 " |  | ชุด
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " |  | ชุด
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " |  | ชุด
3.7 | DRAIN TRAY SS304 |  | ชุด
3.8 | อื่นๆ (ถ้ามี)
3 รวมราคางานระบบท่อและอุปกรณ์
4 | งานระบบท่อลม
4.1 | PID DUCT FOR AIR CONDITIONING |  | ตร.ฟ.
4.2 | PID DUCT FOR EXHAUST AIR |  | ตร.ฟ.
4.3 | RETURN AIR CHAMBER |  | ชุด
4.4 | SUPPORT & HANGER & ACCESSORIES |  | เหมา
4 รวมราคางานระบบท่อลม
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
5.1 | หัวจ่ายลมแบบ SUPPLY AIR GRILL (SIDE WALL)
| -ขนาด Ø400 |  | ชุด
| -ขนาด 2,000x200 |  | ชุด
| -ขนาด 2,000x300 |  | ชุด
| -ขนาด 2,500x200 |  | ชุด
5.2 | หัวจ่ายลมแบบ SUPPLY AIR GRILL
| -ขนาด 450x450 |  | ชุด
5.3 | หน้ากากจ่ายลมดี FAG W/Pre-Filter (Mer V.8)
| -ขนาด 650x300 |  | ชุด
| -ขนาด 1,000x300 |  | ชุด
| -ขนาด 1,200x1,200 |  | ชุด
5.4 | หน้ากากจ่ายลมดี FAG
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
| -ขนาด 200x200 |  | ชุด
5.5 | หน้ากากลมกลับ RAG (SIDE WALL)
| -ขนาด 1,200x1,200 |  | ชุด
| -ขนาด 2000x200 |  | ชุด
| -ขนาด 3500x200 |  | ชุด
5.6 | หน้ากากดูดลมทิ้ง EAG
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
| -ขนาด 200x200 |  | ชุด
| -ขนาด 300x300 |  | ชุด
5.7 | หน้ากากปล่อยลมทิ้ง (EAL W/ISC (WP)
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
| -ขนาด 200x200 |  | ชุด
| -ขนาด 250x250 |  | ชุด
| -ขนาด 300x300 |  | ชุด
| -ขนาด 450x250 |  | ชุด
| -ขนาด 550x300 |  | ชุด
5.8 | VOLUME DAMPER
| -ขนาด 100x100 |  | ชุด
| -ขนาด 200x100 |  | ชุด
| -ขนาด 200x150 |  | ชุด
| -ขนาด 200x200 |  | ชุด
| -ขนาด 250x200 |  | ชุด
| -ขนาด 300x200 |  | ชุด
| -ขนาด 400x200 |  | ชุด
| -ขนาด 500x300 |  | ชุด
| -ขนาด 800x200 |  | ชุด
5.9 | BACKDRAFT DAMPER
| -ขนาด 800x200 |  | ชุด
5.1 | Flexible Duct
| -ขนาด Ø100 |  | ชุด
| -ขนาด Ø150 |  | ชุด
| -ขนาด Ø200 |  | ชุด
| -ขนาด Ø400 |  | ชุด
5.11 | Service Panel
| -ขนาด 400x400 |  | ชุด
| -ขนาด 1200x600 |  | ชุด
5.12 | GOOSE HEAD
| -ขนาด 300x200 |  | ชุด
5.13 | ACCESSORIES |  | เหมา
5.14 | KED CONNECT TO HOOD ขนาด 300x200 |  | เหมา
5 รวมราคางานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
6 | งานระบบไฟฟ้า
6 รวมราคางาน งานระบบไฟฟ้า
B.5 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และ งานระบบดับเพลิง - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | งานระบบน้ำประปา |  | งาน
2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย |  | งาน
3 | งานระบบรวบรวมน้ำฝน |  | งาน
4 | งานระบบดับเพลิง |  | งาน
B.5 รวมราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
1 | งานระบบน้ำประปา
1.1 | ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PVC Class 13.5
| - DIA. 20 MM. |  | เมตร
| - DIA. 25 MM. |  | เมตร
| - DIA. 32 MM. |  | เมตร
| - DIA. 40 MM. |  | เมตร
| - DIA. 50 MM. |  | เมตร
| - DIA. 63 MM. |  | เมตร
| - DIA. 75 MM. |  | เมตร
| - DIA. 90 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
1.2 | GATE VALVE
| - DIA. 25 MM. |  | ชุด
| - DIA. 40 MM. |  | ชุด
| - DIA. 50 MM. |  | ชุด
1.3 | มิเตอร์น้ำ
| - ขนาด 1" |  | ชุด
1.4 | STRAINER
| - ขนาด 1 1/2" |  | ชุด
| - ขนาด 2 1/2" |  | ชุด
1.5 | BOX FOR VALVE |  | ชุด
1.6 | BOOSTER PUMP SET (CBP-01) FLOW RATE 20 M3/HR., TDH 30 M. |  | SET
1.7 | ELECTRODE LEVEL SWITCH (4 LEVEL) |  | SET
1.8 | FOOT VALVE
| - ขนาด 3" |  | SET
1.9 | NON-MODULATING FLOAT VALVE
| - ขนาด 1" |  | SET
1.1 | BUTTERFLY VALVE
| - ขนาด 2 1/2" |  | SET
1.11 | STOP VALVE
| - ขนาด 1" |  | SET
1.12 | HOSE BIBB
| - ขนาด 1/2" |  | SET
1.13 | AUTOMATIC AIR VENT
| - ขนาด 1/2" |  | SET
1.14 | อื่นๆ(ถ้ามี)
1 รวมราคางานระบบน้ำประปา
2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย
2.1 | S,W,KW & V (PVC-8.5) (Above Ground)
| - DIA. 50 MM. |  | เมตร
| - DIA. 80 MM. |  | เมตร
| - DIA. 100 MM. |  | เมตร
| - DIA. 150 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
2.2 | S,W,KW & V (PVC-8.5) (UnderGround)
| - DIA. 40 MM. |  | เมตร
| - DIA. 50 MM. |  | เมตร
| - DIA. 80 MM. |  | เมตร
| - DIA. 100 MM. |  | เมตร
| - DIA. 150 MM. |  | เมตร
| - DIA. 200 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
2.3 | ถังบำบัดน้ำเสีย
| ถังบำบัดน้ำเสียฝังดินสำเร็จรูป (WWTT-01) |  | เหมา
- ขนาด 40 ลบ.ม./วัน, BOD in/out (260/20 mg/l)
| ถังบำบัดน้ำเสียฝังดินสำเร็จรูป (WWTT-03) |  | เหมา
- ขนาด 2 ลบ.ม./วัน, BOD in/out (260/20 mg/l)
| ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป (GT-01) |  | เหมา
- ขนาด 1 ลบ.ม./วัน, BOD in/out (1200/840 mg/l)
| ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป (GT-02) |  | เหมา
- ขนาด 1 ลบ.ม./วัน, BOD in/out (1200/840 mg/l)
2.4 | RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR
| - DIA. 80 MM. |  | ชุด
| - DIA. 100 MM. |  | ชุด
| - DIA. 150 MM. |  | ชุด
| - DIA. 200 MM. |  | ชุด
2.5 | VENT CAP AT WALL
| - DIA. 50 MM. |  | ชุด
2.6 | VTR
| - DIA. 50 MM. |  | ชุด
| - DIA. 80 MM. |  | ชุด
2.7 | SEWAGE MANHOLE |  | ชุด
2.8 | ท่อซีเมนต์ใยหิน
| - DIA. 400 MM. |  | เมตร
2.9 | งานสกัดและกลบพื้นคอนกรีต |  | ชุด
2.1 | งานรื้อถอนระบบน้ำเสียเดิม |  | ห้อง
2.11 | FLOOR CLEANOUT
| - DIA. 50 MM. |  | ชุด
| - DIA. 80 MM. |  | ชุด
| - DIA. 100 MM. |  | ชุด
| - DIA. 150 MM. |  | ชุด
2.12 | FLOOR DRAIN
| - DIA. 50 MM. |  | ชุด
2.13 | อื่นๆ(ถ้ามี)
2 รวมราคางานระบบรวบรวมน้ำเสีย
3 | งานระบบรวบรวมน้ำฝน
3.1 | RL (PVC-8.5)
| - DIA. 100 MM. |  | เมตร
| - DIA. 150 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
3.2 | ท่อน้ำฝนภายนอกอาคาร PVC-8.5 (UNDERGROUND)
| - DIA. 110 MM. |  | เมตร
| - DIA. 160 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
3.3 | Roof Drain
| - DIA. 80 MM. |  | ชุด
| - DIA. 100 MM. |  | ชุด
| - DIA. 150 MM. |  | ชุด
CLEAN OUT
| - DIA. 150 MM. |  | ชุด
3.4 | ข้อต่ออ่อนยางพร้อมสายรัดสแตนเลส 4 นิ้ว ท่อflexสั้น4นิ้ว |  | ชุด
| ข้อต่ออ่อนยางพร้อมสายรัดสแตนเลส 6 นิ้ว ท่อflexสั้น6นิ้ว |  | ชุด
3.5 | GUTTER |  | เหมา
3.6 | งานรื้อถอนระบบน้ำฝนเดิม |  | เมตร
3.7 | อื่นๆ(ถ้ามี)
3 รวมราคางานระบบรวบรวมน้ำฝน
4 | งานระบบดับเพลิง
4.1 | ถังดับเพลิง
| - ถังดับเพลิงแบบ ผงเคมีแห้ง 4.5 กก. (6A:20B) |  | ชุด
| - ถังดับเพลิงแบบ CO2 4.5 กก. |  | ชุด
| - ถังดับเพลิงแบบ เคมีน้ำ 10 ลิตร |  | ชุด
| - ป้ายสัญญลักษณ์เครื่องดับเพลิง |  | ชุด
4.2 | ท่อดับเพลิง CS steel pipe, ASTM A53 Gr.A, Sch. 40, ERW
| - DIA. 20 MM. |  | เมตร
| - DIA. 100 MM. |  | เมตร
| - DIA. 150 MM. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
4.3 | FIRE DEPARTMENT CONNECTOR
| - DIA. 150x65x65 MM. |  | ชุด
4.4 | FIRE HOSE CABINET |  | ชุด
4.5 | AUTOMATIC AIR VENT
| - DIA. 20 MM. |  | ชุด
4.6 | อื่นๆ(ถ้ามี)
4 รวมราคางานระบบดับเพลิง
B.6 | สรุปราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ - อาคารสำนักงานและอาคารหอประชุม
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | งาน
2 | ระบบกล้องวงจรปิด |  | งาน
3 | ระบบห้องประชุม |  | งาน
4 | COMPUTER SYSTEM |  | งาน
B.6 รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ชั้น 1
พื้นที่พนักงาน
| FC-1 โต๊ะทานอาหาร |  | ตัว
| FC-2 เก้าอี้ |  | ตัว
ห้องประชุมใหญ่ 1/1
| FS-4 โต๊ะ |  | ตัว
| FS-5 เก้าอี้ |  | ตัว
ห้องพักคอย
| FS-1 โซฟา 3 ที่นั่ง |  | ตัว
| FS-2 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| FS-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
ห้องรับรอง
| F-1 โซฟา 3 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-2 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
โถงพักคอย
| F-1 โซฟา 3 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-2 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
| เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
ห้องประชุม 1/2 (9ที่นั่ง)
| F-11 โต๊ะประชุม ยาว 2 เมตร |  | ตัว
| F-12 เก้าอี้ |  | ตัว
สำนักงานบัญชี
| F-5 โต๊ะทำงาน + ตู้ลิ้นชัก Mobile |  | ตัว
Partition
- Partition ครึ่งกระจกลาย 80x120 ซม. บุผ้า
- Partition ครึ่งกระจกลาย 90x120 ซม. บุผ้า
- Partition ครึ่งกระจกลาย 100x120 ซม. บุผ้า
- เสา
- เสา
- เสา
| F-6 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-4 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-7 ตู้เอกสาร |  | ตัว
ห้องเตรียมอาหาร 1/2
| F-8 โต๊ะกลม |  | ตัว
| F-9 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-10 โต๊ะ |  | ตัว
ห้องผู้จัดการ (GUSCO)
| F-33 โต๊ะทำงาน ตู้ข้าง ตู้ลิ้นชัก Mobile |  | ชุด
| ตู้ล้อเลื่อน |  | ตัว
| F- ตู้เอกสารเตี้ย |  | ตัว
| F-34 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-35 เก้าอี้รับแขก |  | ตัว
ห้องประชุม 1/3
| F-36 โต๊ะประชุมกลม O 150 ซม. |  | ตัว
| F-37 เก้าอี้ |  | ตัว
สำนักงาน GUSCO
| F-38 โต๊ะทำงาน, ตู้ลิ้นชัก Mobile, Screen |  | ชุด
| F-39 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-40 ตู้เก็บเอกสาร |  | ตัว
ห้องเตรียมอาหาร 1/3
| F-17 โต๊ะทานอาหาร |  | ตัว
| F-18 เก้าอี้ |  | ตัว
ห้อง CCTV
| F-1 โซฟา 3 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-2 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
| F-15 โต๊ะประชุมกลม O 150 ซม. |  | ตัว
| F-16 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-13 โต๊ะทำงาน |  | ชุด
| F-14 เก้าอี้ |  | ตัว
ทางเดิน
| F-42 เก้าอี้พักคอย |  | ชุด
ชั้น 2
ห้องผู้อำนวยการ
| F-23, F26 โต๊ะทำงาน, ตู้ข้าง, ตู้ไซด์บอร์ด, ตู้ลิ้นชัก |  | ตัว
| F-24 เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
| F-25 เก้าอี้รับแขก |  | ตัว
| ตู้วางพระ |  | ตัว
| F-11 โต๊ะประชุม ยาว 2 เมตร |  | ตัว
| F-12 เก้าอี้ |  | ตัว
| F-7 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  | ตัว
| F-22 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  | ตัว
| F-27 โซฟา2 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-28 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-29 โต๊ะกลาง |  | ตัว
| ตู้เสื้อผ้า |  | ชุด
| โต๊ะเครื่องแป้ง |  | ตัว
| เก้าอี้สตูลเหลี่ยม |  | ตัว
โถงพักคอย (หน้าห้องผู้อำนวยการ)
| F-19 โต๊ะทำงาน, ตู้ลิ้นชัก Mobile |  | ชุด
| F-20 เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
| F-21 เก้าอี้รับแขก |  | ตัว
| F-1 โซฟา 3 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-2 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
ห้องประชุม 2/1
| F-30 โต๊ะประชุม |  | ชุด
| F-31 เก้าอี้ประธาน |  | ตัว
| F-31 เก้าอี้ประชุม |  | ตัว
ห้องประชุม 2/2
| F-11 โต๊ะประชุม |  | ชุด
| F-12 เก้าอี้ประธาน |  | ตัว
| F-12 เก้าอี้ประชุม |  | ตัว
ห้องประชุม 2/3
| F-11 โต๊ะประชุม |  | ตัว
| F-12 เก้าอี้ |  | ตัว
โถงต้อนรับ
| F-1 โซฟา 3 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-2 โซฟา 1 ที่นั่ง |  | ตัว
| F-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
พื้นที่สำนักงาน
| F-5 โต๊ะทำงาน + ตู้ลิ้นชัก |  | ตัว
| F-6 เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
| F-4 เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
| F-7 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  | ใบ
| F-32 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  | ใบ
ห้องสิทธิประโยชน์
| F-5 โต๊ะทำงาน + ตู้ลิ้นชัก |  | ตัว
| F-6 เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
| F-7 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  | ใบ
| F-32 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  | ใบ
| F-15 โต๊ะประชุมกลม O 150 ซม. |  | ตัว
| F-16 เก้าอี้ |  | ตัว
Partition
- Partition ครึ่งกระจกลาย 80x120 ซม. บุผ้า
- Partition ครึ่งกระจกลาย 90x120 ซม. บุผ้า
- Partition ครึ่งกระจกลาย 100x120 ซม. บุผ้า
- เสา
- เสา
- เสา
ห้องถ่ายเอกสาร
| F-32 |  | ตัว
พื้นที่เตรียมอาหาร 2/1
| F-8 โต๊ะกลม |  | ตัว
| F-9 เก้าอี้ |  | ตัว
| โต๊ะทานอาหารริมผนัง ขนาด ยาว 120 x ลึก 60 ซม. |  | ตัว
| โต๊ะทานอาหารริมผนัง ขนาด ยาว 100 x ลึก 60 ซม. |  | ตัว
| F-10 เก้าอี้ |  | ตัว
ห้องควบคุม
| โต๊ะทำงานคู่ ขนาดยาว 360 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. |  | ชุด
| โต๊ะทำงานเดี่ยว ขนาดยาว 180 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. |  | ชุด
| เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
ห้อง รปภ. ชั้น 1
| โต๊ะทำงาน |  | ชุด
| เก้าอี้ทำงาน |  | ตัว
1 รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2 | ระบบกล้องวงจรปิด
2.1 | 1MFD1(S)-Rack 27U |  | ชุด
2.2 | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 16 CH, PoE w/Hard Disk |  | ชุด
2.3 | Pc Workstation C/W Led Monitor 24" & Programing |  | เครื่อง
2.4 | จอมอนิเตอร์ 50 นิ้ว |  | จอ
2.5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA |  | เครื่อง
2.6 | Cctv Camera Fixed Type With Dome Housing |  | ชุด
2.7 | Cctv Camera Fixed Type |  | ชุด
2.8 | Cctv Camera Fixed Type With Weather Proof Housing |  | ชุด
2.9 | Pole For Cctv 3M. |  | ชุด
2.1 | Concrete Foundation For Outdoor Cctv |  | ชุด
2.11 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -6C Sm. |  | เมตร
2.12 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
2.13 | ท่อ EMT ขนาด 15 mm. |  | เมตร
2.14 | ท่อ IMC ขนาด 15 mm. |  | เมตร
2.15 | ท่อ IMC ขนาด 25 mm. |  | เมตร
2.16 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
2 รวมราคางานระบบกล้องวงจรปิด
3 | ระบบห้องประชุม |  | เหมา
3.1 | ระบบเสียง และ ระบบภาพ- ห้องประชุมใหญ่
| RE3-ND76 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ |  | ชุด
| RE3-BPHW ไมโครโฟนไร้สายแบบคล้องหู |  | ชุด
| RE-ACC-AASP ชุดขยายสัญญาณสายอากาศ |  | ชุด
| RE3-ACC-PLPA สายอากาศแบบภายนอก |  | ชุด
| PL24S ไมโครโฟนแบบมือถือ |  | ชุด
| เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบที่ 1 |  | ชุด
| L2800FD เครื่องขยายเสียงขนาด 1,400 Watt Dynacord |  | ชุด
| L1300FD เครื่องขยายเสียงขนาด 650 Watt Dynacord |  | ชุด
| TS400 ลำโพงหลักชนิด Line Array แบบที่ 1 Dynacord |  | ชุด
| TS200 ลำโพงหลักชนิด Line Array แบบที่ 1 Dynacord |  | ชุด
| EKX-18S ลำโพงเสียงต่ำขนาด 18 นิ้ว |  | ชุด
| ZLX-12BT ลำโพงกลางแหลมแบบ 2 ทาง 12 นิ้ว |  | ชุด
| ลำโพงห้องควบคุม (คู่) |  | ชุด
| ขาไมค์ตั้งพื้น |  | ชุด
| ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR |  | ชุด
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ |  | ชุด
| อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย |  | ชุด
| จอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว |  | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U |  | ชุด
| ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ P2.5 ขนาด 2.5x3.6 m. |  | ชุด
| เครื่องควบคุมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ |  | ชุด
| งานโครงสร้างเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ |  | ชุด
| จอทีวีขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| จอทีวีขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| Monitor 21 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| SCZC431 กล้องวีดีทัศน์ชนิดหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| SCZKMT อุปกรณ์ควบคุมการทำงานกล้องหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| เครื่องส่งสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องรับสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องสลับสัญญาณ HDMI 8X8 |  | ชุด
| เครื่องควบคุมระบบภาพ |  | ชุด
| เครื่องแปลงสัญญาณเสียง |  | ชุด
| เครื่องนำเสนอแบบไร้สาย |  | ชุด
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา |  | ชุด
3.2 | ระบบเสียง และ ระบบภาพ- ห้องประชุมบอร์ด
| CCSD-DL ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนและลำโพง BOSCH |  | ชุด
| CCSD-DL ชุดประธานพร้อมไมโครโฟน และลำโพง BOSCH |  | ชุด
| CCSD-CURD เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา ชนิดมีเครื่องบันทึกเสียง |  | ชุด
| เครื่องแปลงสัญญาณจาก Unbalance ให้เป็น Balance |  | ชุด
| RE3-ND76 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ |  | ชุด
| เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบที่ 2 |  | ชุด
| L1300FD เครื่องขยายเสียงขนาด 650 Watt Dynacord |  | ชุด
| ZX1i-90 ลำโพงกลางแหลมแบบ 2 ทาง ติดผนัง 8 นิ้ว |  | ชุด
| EVID-C4.2 ลำโพงแบบฝังเพดาน 4 นิ้ว |  | ชุด
| ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR |  | ชุด
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ |  | ชุด
| อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย |  | ชุด
| จอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว |  | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U |  | ชุด
| จอ Interactive 98 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| ลิฟท์ยกพร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 18 นิ้ว |  | ชุด
| จอทีวีขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง |  | ชุด
| เครื่องสลับสัญญาณวิดีโอ HD-SDI |  | ชุด
| SCZC431 กล้องวีดีทัศน์ชนิดหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| SCZKMT อุปกรณ์ควบคุมการทำงานกล้องหมุนส่าย ก้ม เงย ซูม SKOTHZ |  | ชุด
| เครื่องส่งสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องรับสัญญาณ HDMI |  | ชุด
| เครื่องสลับสัญญาณ HDMI 4x4 |  | ชุด
| เครื่องควบคุมระบบภาพ |  | ชุด
| เครื่องแปลงสัญญาณเสียง |  | ชุด
| เครื่องนำเสนอแบบไร้สาย |  | ชุด
| อุปกรณ์ไลฟ์สตรีม |  | ชุด
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา |  | ชุด
3 รวมราคางาน ระบบห้องประชุม
4 | COMPUTER SYSTEM
4.1 | 1MFD1-Rack 27U |  | ชุด
4.2 | 1FD1-Rack 27U |  | ชุด
4.2 | 2FD1-Rack 12U |  | ชุด
4.2 | 2FD2-Rack 12U |  | ชุด
4.3 | EX1FA1-4-Rack 6U,WP |  | ชุด
4.4 | Core Switch (CBS350-8S-E-2G-EU) |  | ชุด
4.5 | Switch 24 Port POE (CBS350-24P-4G-EU) |  | ชุด
4.6 | Switch 12 Port POE (CBS350-12P-E-2G-EU) |  | ขุด
4.7 | Access Point (C9105AXI-EWC-S) |  | ชุด
4.8 | UPS 1KVA |  | เครื่อง
4.9 | UPS 3KVA |  | เครื่อง
4.1 | Computer outlet |  | ชุด
4.11 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -12C Sm. |  | เมตร
4.12 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -6C Sm. |  | เมตร
4.13 | สาย UTP CAT 6 |  | เมตร
4.14 | ท่อ EMT ขนาด 15 mm. |  | เมตร
4.15 | ท่อ EMT ขนาด 25 mm. |  | เมตร
4.16 | ท่อ IMC ขนาด 25 mm. |  | เมตร
4.17 | ท่อ IMC ขนาด 50 mm. |  | เมตร
4.18 | ท่อ HDPE ขนาด 50 mm. |  | เมตร
4.19 | Handhole |  | ชุด
4.2 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
4 รวมราคางาน COMPUTER SYSTEM
C.1 | สรุปราคางานผังบริเวณ (ส่วนบ้านพัก)
1 | งานถนน |  | งาน
2 | งานรั้ว |  | งาน
3 | งานสถาปัตยกรรม |  | งาน
4 | งานระบบไฟฟ้า |  | งาน
5 | งานระบบเครื่องกล |  | งาน
6 | งานระบบสุขาภิบาล |  | งาน
7 | งานอื่นๆ |  | งาน
C.1 รวมราคางานผังบริเวณ (ส่วนบ้านพัก)
1 | งานถนน
1.1 | รื้อถนนเดิม ส่วนบ้านพักอาศัย |  | ตร.ม.
1.2 | งานถนน ส่วนพักอาศัย
| งานปรับรื้อทางเดิมก่อนเททับ |  | ตร.ม.
| งานบดอัดแน่นดินเดิม 95% (Standard Proctor Density) |  | ลบ.ม
และลูกรัง หนา 0.30 ม.
| ทรายหยาบ หนา 0.20 ม. |  | ลบ.ม.
| ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. |  | ม.
1 รวมราคางานถนน
2 | งานรั้ว
2.1 | งานรั้วรอบโครงการ
| งานขุดดิน แล้วถมกลับ |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| 'เหล็กเสริม RB6 |  | กก.
| 'เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| 'เหล็กเสริม DB16 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
| ก่อผนังอิฐบล๊อค |  | ตร.ม.
| ฉาบผนัง |  | ตร.ม.
| ทาสี |  | ตร.ม.
2.2 | งานรั้วภายในโครงการ
| งานขุดดิน แล้วถมกลับ |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| 'เหล็กเสริม RB6 |  | กก.
| 'เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
| ก่อผนังอิฐบล๊อค |  | ตร.ม.
| ฉาบผนัง |  | ตร.ม.
| ทาสี |  | ตร.ม.
| เหล็กกล่อง [] 25x50x2.3 mm 2.44 kg/m |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตรม.
2 รวมราคางานรั้ว
3 | งานสถาปัตยกรรม
3.1
3.2
3 รวมงานสถาปัตยกรรม
4 | งานระบบไฟฟ้า
4.1 | DISTRIBUTION BOARD, PANEL BOARD AND METERING
4.1.1 | Kilowatt hour meter 1Phase 15(45)A |  | ชุด
4.1.2 | Kilowatt hour meter 3Phase 15(45)A |  | ชุด
4.1.3 | Concrete riser pole 9.0 m. |  | ชุด
4.1.4 | Accessories ( 10% M , 30 % L) |  | เหมา
4.2 | WIRE & CABLE
4.2.1 | สายไฟฟ้า IEC 01
| - 6 ตร.มม |  | เมตร
4.2.2 | สายไฟฟ้า FDCV-1C
| - 70 ตร.มม |  | เมตร
4.2.3 | สาย Fiber Optic 9/125 Um -6C Sm. |  | เมตร
4.2.4 | สายไฟฟ้า NYY-G
| - 2C-4 ตร.มม |  | เมตร
4.2.5 | Accessories ( 10% M , 10 % L) |  | เหมา
4.3 | CONDUIT & RACEWAY
4.3.1 | ท่อ IMC
| - 25 มม. |  | เมตร
| - 32 มม. |  | เมตร
| - 50 มม. |  | เมตร
4.3.2 | ท่อ HDPE
| - 32 มม. |  | เมตร
| - 50 มม. |  | เมตร
4.3.3 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
4.4 | SWITCH & OUTLET
4.4.1 | Photo Switch 10Ax1 (Wp) |  | ชุด
4.4.2 | Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
4.5 | LIGHTING FIXTURE
4.5.1 | Led 100W Street Light Bracket Type |  | ชุด
4.5.2 | Support For Flood Light |  | ชุด
4.5.3 | Accessories ( 3% M , 5% L) |  | เหมา
4 รวมงานระบบไฟฟ้า
5 | งานระบบเครื่องกล
5.1
5.2
5 รวมงานระบบเครื่องกล
6 | งานระบบสุขาภิบาล
6.1 | ท่อน้ำประปาใต้พื้นดิน HDPE PN10
| - DIA. 25 MM. |  | เมตร
| - DIA. 50 MM. |  | เมตร
| - Dia. 100 mm. |  | เมตร
| - FITTING |  | เหมา
| - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
| - PAINTING |  | เหมา
6.2 | SEWAGE MANHOLE |  | ชุด
6.3 | บ่อพักระบายน้ำ
| - Dia. 0.80x0.60 m. |  | ชุด
6.4 | ท่อซีเมนต์ใยหิน
| - Dia. 500 mm. |  | เมตร
| - Dia. 400 mm. |  | เมตร
6 รวมงานระบบสุขาภิบาล
7 | งานอื่นๆ
7.1 | งานฟุตบาธ
| - งานปูบล็อคตัวหนอน + ปรับระดับดินทราย |  | ตร.ม.
7 รวมงานอื่นๆ
C.2 | สรุปราคางานภูมิสถาปัตย์ (ผังบริเวณ ส่วนบ้านพัก)
1 | งานรั้ว |  | งาน
2 | งาน Softscape |  | งาน
C.2 รวมราคางานภูมิสถาปัตย์ (ผังบริเวณ ส่วนบ้านพัก)
1 | งานรั้ว
ม.
1 รวมราคางานรั้ว
2 | งาน Softscape
2.1 | พื้นที่ปลูกหญ้านวลน้อย |  | ตร.ม.
| ทรายสำหรับปลูกหญ้า |  | ลบ.ม.
2.2 | ต้นไม้
| ต้นแคนา (ขนาด O 20 ซม. สูงประมาณ 2.5 เมตร) |  | ต้น
| ดินปลูก |  | ลบ.ม.
2 รวมราคางาน Softscape
C.3 | สรุปราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ (ผังบริเวณ ส่วนบ้านพัก)
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | งาน
C.3 รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ตัว
1 รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
D.1 | สรุปราคางานสถาปัตยกรรม - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานมุงหลังคา |  | งาน
2 | งานฝ้าเพดาน |  | งาน
3 | งานพื้น |  | งาน
4 | งานผนัง |  | งาน
5 | งานประตู - หน้าต่าง |  | งาน
6 | งานบันได และทางลาด |  | งาน
7 | งานสุขภัณฑ์ |  | งาน
8 | งานทาสี |  | งาน
9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN |  | งาน
10 | งานอื่นๆ |  | งาน
D.1 รวมราคางานสถาปัตยกรรม - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานมุงหลังคา
1.1 | หลังคา เหล็กรีดลอนเคลือบสี AZ150 Model UMK-SEAM 350+PU 50 mm. w/ Foil หรือเทียบเท่า |  | ตร.ม.
| Ridge covering Flashing G-914 |  | ม.
| Gable Flashing G-914 |  | ม.
| Junction Flashing G-914 |  | ม.
1.2 | งานระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2"x2" |  | งาน
1.3 | ไฟเบอร์ซีเมนต์รูปทรง C Channal |  | งาน
1 รวมราคางานหลังคา
2 | งานฝ้าเพดาน
2.1 | C1 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี |  | ตร.ม.
2.2 | C2 : ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. รุ่นเซาะร่อง ระบายอากาศ 3" โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี |  | ตร.ม.
2.3 | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี |  | ตร.ม.
2.4 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - ช่องม่าน |  | ม.
2 รวมราคางานฝ้าเพดาน
3 | งานพื้น
3.1 | F1 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิโต้ ขนาด 60 x60 ซม. (ห้องพักผ่อน, ทานอาหาร, ครัว) |  | ตร.ม.
3.2 | F2 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิโต้ ขนาด 60 x60 ซม. (ห้องน้ำ 1,2) |  | ตร.ม.
3.3 | F3 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องลายไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 x 90 ซม. ต่อแผ่น (เฉลียง) |  | ตร.ม.
3.4 | F4 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น ขนาด 30 x30 ซม. (ซักล้าง) |  | ตร.ม.
3.5 | F5 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิโต้ ขนาด 60 x60 ซม. (ห้องนอน 1,2 และทางเดิน) |  | ตร.ม.
3.6 | F6 : พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (ที่จอดรถ, ทางลาด, ถนน) |  | ตร.ม.
3 รวมงานพื้น
4 | งานผนัง
4.1 | งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม.
4.2 | งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
4.3 | งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายในอาคาร |  | ตร.ม.
4.4 | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล ขนาดก่ออิฐมอญ ครี่งแผ่น |  | ม.
4.5 | ผนัง 2 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 20x30 ซม. |  | ตร.ม.
4.6 | ผนังเซาะร่อง |  | ม.
4.7 | บัวเชิงผนัง PVC 4นิ้ว หนา 8 มม. |  | ม.
4 รวมงานผนัง
5 | งานประตู - หน้าต่าง
| D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์ประตูครบชุด
| มุ้งลวดประตู |  | ชุด
| D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์ประตูครบชุด
| มุ้งลวดประตู |  | ชุด
| D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์ประตูครบชุด
| D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์ประตูครบชุด
| D5 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์ประตูครบชุด
| รวมประตู |  | ชุด
| W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด |  | ชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด |  | ชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. + ช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W4 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. + ช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W5 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. + ช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W6 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. + ช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W7 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. + ช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ |  | ชุด
พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W8 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด |  | ชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W9 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย กระจกใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด |  | ชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| W10 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กระจกใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ พร้อมอุปกรณ์หน้าต่างครบชุด |  | ชุด
| มุ้งลวดหน้าต่าง |  | ชุด
| รวมหน้าต่าง |  | ชุด
5 รวมงานประตู - หน้าต่าง
6 | งานบันไดและทางลาด
- ไม่มี
6 รวมงานบันไดและทางลาด
7 | งานสุขภัณฑ์
7.1 | ห้องน้ำ 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ 2 ชิ้นพร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบโยก |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ ปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 80x160 ซม. สีเทาลายหินอ่อน |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.30 x 1.00 เมตร |  | ชุด
7.2 | ห้องน้ำ 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ 2 ชิ้นพร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบโยก |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| Shower Box |  | ชุด
| ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว |  | ชุด
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์ ปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 80x160 ซม. สีเทาลายหินอ่อน |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.20 x 1.00 เมตร |  | ชุด
7 รวมงานสุขภัณฑ์
8 | งานทาสี
8.1 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
8.2 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายในอาคาร |  | ตร.ม.
8.3 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
8.4 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายในอาคาร |  | ตร.ม.
8 รวมงานทาสี
9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN
9.1 | BF-01 : เคาน์เตอร์ครัว คสล. (ห้องครัว)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 3.10 x D 0.60 x H 0.80 |  | ม.
| - Top เคาน์เตอร์ ปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 80x160 ซม. |  | ตร.ม.
| - SINK 1 หลุม พร้อมที่พัก |  | ชุด
| - ก๊อกน้ำ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 3.00 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
9.2 | BF-02 : เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 1.20 x D 0.60 x H 0.80 |  | ม.
| - Top ปิดผิวด้วยหินแกรนิต |  | ตร.ม.
9.3 | BF-03 : ตู้เสื้อผ้า
| - ตู้เสื้อผ้า ขนาดประมาณ W 1.60 x D 0.60 x H 3.00 |  | ม.
| - โต๊ะ ขนาดประมาณ W 1.15 x D 0.60 x H 0.75 |  | ม.
| - กระจกเงา ซ่อนไฟ ขนาดประมาณ W 1.10 x H 1.00 |  | งาน
9.4 | BF-04 : ตู้เสื้อผ้า
| - ตู้เสื้อผ้า ขนาดประมาณ W 1.60 x D 0.60 x H 3.00 |  | ม.
| - โต๊ะ ขนาดประมาณ W 0.75 x D 0.60 x H 0.75 |  | ม.
| - กระจกเงา ซ่อนไฟ ขนาดประมาณ W 0.75 x H 1.00 |  | งาน
9 รวมงานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN
10 | อื่นๆ
10.1 | ม่าน |  | ตร.ม.
10 รวมงานอื่นๆ
D.2 | สรุปราคางานโครงสร้าง - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานดินและฐานราก |  | งาน
2 | งานเสาและคาน |  | งาน
3 | งานพื้น |  | งาน
4 | งานหลังคา |  | งาน
D.2. รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 | งานดินและฐานราก
| งานขุดดิน แล้วถมกลับ |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - DB12 mm (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
1. รวมราคางานดินและฐานราก
2 | งานเสาและคาน
2.1 | เสาโครงสร้าง
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB16 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตรม.
| ตะปู |  | กก.
2.2 | คานโครงสร้าง
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB16 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
2. รวมราคางานเสาและคาน
3 | งานพื้น
3.1 | พื้นโครงสร้างพื้นหล่อในที่
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Concrete |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | กก.
| ตะปู |  | ตร.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
3.2 | พื้นสำเร็จรูป PS
| แผ่นพื้นสำเร็จรูป |  | ตร.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Concrete |  | ลบ.ม.
| เหล็ก Wire Mesh ø4 @ 0.20 |  | ตร.ม.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
3.3 | พื้น GS
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็ก Wire Mesh ø6 @ 0.20 |  | ตร.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
3. รวมราคางานพื้น
4 | งานหลังคา
4.1 | โครงสร้างหลังคา คลส RS1
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
| น้ำยากันซึมหลังคา |  | ตร.ม.
4.2 | โครงสร้างหลังคาเหล็ก
| อกไก่เหล็ก [/] - 125x75x3.20 mm. |  | กก.
| จันทันเหล็ก [/] - 125x75x3.20 mm. |  | กก.
| แปเหล็ก C-75x35x15x2.30 mm. |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตรม.
4. รวมราคางานหลังคา
D.3 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | PANEL BOARD |  | งาน
2 | LUMINARIES |  | งาน
3 | SWITCH AND RECEPTACLE |  | งาน
4 | CABLE |  | งาน
5 | RACEWAY |  | งาน
6 | DATA CABLING SYSTEM |  | งาน
7 | MATV SYSTEM |  | งาน
D.3. รวมราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | PANEL BOARD
1.1 | 1CU1 (MCCB 3P, 50AT/100 AF, IC ≥ 15 kA) |  | ชุด
1.2 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) |  | ชุด
1 รวมราคางาน DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD
2 | LUMINARIES
2.1 | RECESSED DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.1) |  | ชุด
2.2 | SURFACE DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.2) |  | ชุด
2.3 | โคมเพดาน ติดลอย LED 24W / DAYLIGHT |  | ชุด
2.4 | โคมไฟผนัง ส่องขึ้น-ลง แบบกันน้ำ แบบกันน้ำ |  | ชุด
2.5 | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18W LED T8 |  | ชุด
2.6 | โคมไฟระย้าแขวนเพดาน CHANDELIER |  | ชุด
2.7 | Bollard light 1x7W LED (BL01) |  | ชุด
2.8 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) |  | เหมา
2 รวมราคางาน LUMINARIES AND LIGHTING CONTROL
3 | SWITCH AND RECEPTACLE
3.1 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 1Gang |  | ชุด
3.2 | สวิตซ์ไฟฟ้าสามทาง 16A 250V, 1Gang |  | ชุด
3.3 | เต้ารับไฟฟ้าเดียว 16A 250V มีกราวด์ |  | ชุด
3.4 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์ |  | ชุด
3.5 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์, กันน้ำ |  | ชุด
3.6 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์, ฝั่งพื้น |  | ชุด
3.7 | Sefety switch (WP) 1P,30A |  | ชุด
3.8 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) |  | เหมา
3 รวมราคางาน SWITCH AND RECEPTACLE
4 | CABLE
4.1 | สายไฟฟ้า IEC 01
| - 2.5 ตร.มม |  | เมตร
| - 4 ตร.มม |  | เมตร
| - 6 ตร.มม |  | เมตร
| - 10 ตร.มม |  | เมตร
| - 16 ตร.มม |  | เมตร
| - 25 ตร.มม |  | เมตร
| - 35 ตร.มม |  | เมตร
4.2 | ACCESSORIES ( 10% M , 10% L) |  | เหมา
4 รวมราคางาน CABLE
5 | RACEWAY
5.1 | ท่อ EMT
| - 15 มม. |  | เมตร
| - 20 มม. |  | เมตร
| - 25 มม. |  | เมตร
| - 32 มม. |  | เมตร
| - 40 มม. |  | เมตร
| - 50 มม. |  | เมตร
5.2 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
5 รวมราคางาน RACEWAY
6 | DATA CABLING SYSTEM
6.1 | Wifi Rounter |  | ชุด
6.2 | Computer outlet |  | ชุด
6.3 | Wire & Cable
| - UTP CAT6 |  | เมตร
6.6 | Wire & Cable
| - 15 มม. EMT |  | เมตร
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
6.7 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
6 รวมราคางาน DATA CABLING SYSTEM
7 | MATV SYSTEM
7.1 | เสาอากาศโทรทัศน์รับภาคพื้นดิน ด้วยระบบดิจิตอล ช่องสัญญาณ FREE TV จำนวน 48 ช่อง |  | ชุด
7.2 | TV Outlet, wall mount |  | ชุด
7.3 | TV Outlet, floor mount |  | ชุด
7.4 | 2 WAY SPLITER |  | ชุด
7.5 | 4 WAY TAPOFF |  | ชุด
7.6 | Wire & Cable
| - RG6 |  | เมตร
| - RG11 |  | เมตร
7.7 | Wire & Cable
| - 15 มม. EMT |  | เมตร
| - 20 มม. EMT |  | เมตร
| - 20 มม. IMC |  | เมตร
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
7.8 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
7 รวมราคางาน MATV SYSTEM
D.4 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | รวม
2 | งานพัดลมระบายอากาศ |  | รวม
3 | งานระบบท่อและอุปกรณ์ |  | รวม
4 | งานระบบท่อลม |  | รวม
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม |  | รวม
D.4. รวมราคางานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
1.1 | FAN COIL UNIT AND CONDENSING UNIT W/THERMOSTAT WIRE
ชั้น 1
| FCU/CDU-F/1-TH-01 |  | ชุด
1.2 | REFRIGERANT CHARGE |  | เหมา
1.3 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  | เหมา
1 รวมราคางานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
2 | งานพัดลมระบายอากาศ
2.1 | ตัวเครื่องพัดลม
ชั้น 1
| EF-F/1-TH-01 |  | ชุด
| EF-F/1-TH-02 |  | ชุด
| EF-F/1-TH-03 |  | ชุด
2.2 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  | เหมา
2. รวมราคางานพัดลมระบายอากาศ
3 | งานระบบท่อและอุปกรณ์
3.1 | REFRIGERANT PIPE COPER TUBE TYPE L
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 " |  | เมตร
3.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " |  | เมตร
3.3 | - FITTING |  | เหมา
3.4 | - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
3.5 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนาฉนวน 25 มม.
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 " |  | เมตร
3.6 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ความหนาฉนวน 15 มม.
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " |  | เมตร
3.7 | - กาวและอุปกรณ์ยึดฉนวน |  | เหมา
3.8 | - PAINTING |  | เหมา
3.9 | PVC COVER CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 "
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 " |  | เมตร
| - PAINTING |  | เหมา
3.1 | อื่นๆ (ถ้ามี)
3 รวมราคางานระบบท่อและอุปกรณ์
4 | งานระบบท่อลม
4.1 | GALVANIZE STEEL SHEET FOR EXHAUST AIR
| -เบอร์ 26 |  | ตร.ฟ.
4.2 | SUPPORT & HANGER & ACCESSORIES |  | เหมา
4 รวมราคางานระบบท่อลม
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
5.1 | หน้ากากดูดลมทิ้ง (EAG W/VD)
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
5.2 | หน้ากากปล่อยลมทิ้ง (EAL W/ISC (WP)
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
| -ขนาด 200x200 |  | ชุด
5.3 | ACCESSORIES |  | เหมา
5.4 | KED CONNECT TO HOOD ขนาด 200x200 |  | เหมา
5 รวมราคางานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
D.5 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานระบบน้ำประปา |  | งาน
2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย |  | งาน
D.5. รวมราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
1 | งานระบบน้ำประปา
1.1 | ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PVC Class 13.5
| - Dia. 25 mm. |  | เมตร
| - Fitting |  | เหมา
| - Hanger & Support |  | เหมา
| - Painting |  | เหมา
1.2 | Gate Valve
| - Dia. 25 mm. |  | ชุด
1.3 | Stop Valve
| - Dia. 15 mm. |  | ชุด
1.4 | ท่อน้ำประปาเดินใต้ดิน HDPE PN10
| - Dia. 25 mm. |  | เมตร
1.5 | HB
| - Dia. 15 mm. |  | ชุด
1.6 | Water Meter
| - Dia. 20 mm. |  | ชุด
1.7 | อื่นๆ(ถ้ามี)
1 รวมราคางานระบบน้ำประปา
2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย
2.1 | S,W,KW & V (PVC-8.5)
| - Dia. 32 mm. |  | เมตร
| - Dia. 50 mm. |  | เมตร
| - Dia. 80 mm. |  | เมตร
| - Dia. 100 mm. |  | เมตร
| - Fitting |  | เหมา
| - Hanger & Support |  | เหมา
| - Painting |  | เหมา
2.2 | Clean Out
| - Dia. 80 mm. |  | ชุด
2.3 | Rubber Flexible Connector
| - Dia. 50 mm. |  | ชุด
| - Dia. 80 mm. |  | ชุด
| - Dia. 100 mm. |  | ชุด
2.4 | Roof Drain
| - Dia. 80 mm. |  | ชุด
2.5 | VENT CAP WALL
| - Dai. 50 mm. |  | ชุด
2.6 | ท่อซีเมนต์ใยหิน
| - Dia. 200 mm. |  | เมตร
2.7 | บ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝาปิด-เปิดคอนกรีต
| - Dia. 0.40x0.60m. |  | ชุด
2.8 | ถังบำบัดน้ำเสียฝังดินสำเร็จรูป รวมงานเข็มหกเหลี่ยมกลวง
| - Capacity 0.80 m.3/day, BOD in/out (260/60 mg/l) |  | ชุด
2.9 | ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป
| - Capacity 20 L. |  | ชุด
2.1 | อื่นๆ(ถ้ามี)
2 รวมราคางานระบบรวบรวมน้ำเสีย
D.6 | สรุปราคางานภูมิสถาปัตย์ - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานสนามหญ้า
D.6 รวมราคางานภูมิสถาปัตย์ - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานสนามหญ้า
1.1 | สนามหญ้า |  | ตร.ม.
1.2 | ทรายสำหรับปลูกหญ้า |  | ลบ.ม.
1 รวมราคางานสนามหญ้า
D.7 | สรุปราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ - บ้านเจ้าหน้าที่
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | งาน
D.7 รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
| L-1 โซฟา 3 นั่ง |  | ตัว
| L-2 |  | ตัว
| L-3 โต๊ะกลาง |  | ตัว
| L-4 ตู้วาง TV |  | ตัว
| L-5, L-06 โต๊ะทานอาหาร + เก้าอี้ 6 ตัว |  | ตัว
| L-7 เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง สตูล (L-10) |  | ชุด
| ที่นอน ขนาด 6 ฟุต |  | ชุด
| L-8 เตียง |  | ตัว
| L-9 ตู้ข้างเตียง |  | ตัว
| L-11 เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร |  | ชุด
1 รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
E.1 | สรุปราคางานสถาปัตยกรรม - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานมุงหลังคา |  | งาน
2 | งานฝ้าเพดาน |  | งาน
3 | งานพื้น |  | งาน
4 | งานผนัง |  | งาน
5 | งานประตู - หน้าต่าง |  | งาน
6 | งานบันได และทางลาด |  | งาน
7 | งานสุขภัณฑ์ |  | งาน
8 | งานทาสี |  | งาน
9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN |  | งาน
10 | งานอื่นๆ |  | งาน
E.1 รวมราคางานสถาปัตยกรรม
1 | งานมุงหลังคา
1.1 | หลังคา Shingle Roof |  | ตร.ม.
1.2 | เชิงชาย วัสดุ WPC ขนาด 1"x8" ทาสี |  | ม.
1.3 | ปิดเชิงชาย วัสดุ WPC ขนาด 1"x6" ทาสี |  | ม.
1 รวมราคางานหลังคา
2 | งานฝ้าเพดาน
2.1 | C1 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี |  | ตร.ม.
| บุฉนวนกันความร้อน หนา 3" เหนือฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
2.2 | C2 : ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ |  | ตร.ม.
โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี
| บุฉนวนกันความร้อน หนา 3" เหนือฝ้าเพดาน |  | ตร.ม.
2.3 | C3 : ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ฉาบรอยต่อเรียบผิวสำเร็จ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี |  | ตร.ม.
2.4 | C4 : ฉาบเรียบท้องพื้น หรือส่วนของผนังและโครงสร้าง |  | ตร.ม.
2.5 | C5 : ฝ้าชายคาไม้เทียม WPC หน้า 4" บนโครงเหล็ก |  | ตร.ม.
2.6 | ฝ้าเพดานแนวตั้ง - ช่องใส่หลอดไฟ, ช่องม่าน |  | ม.
2 รวมราคางานฝ้าเพดาน
3 | งานพื้น
3.1 | ขีดร่องลายก้างปลา (Ramp ทางเข้าบ้าน) |  | ตร.ม.
3.2 | F1 : พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม (ถนนภายใน /ที่จอดรถ) |  | ตร.ม.
3.3 | F2 : พื้นพื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องลายไม้ หน้า 6" (เฉลียง 01 และ 02) |  | ตร.ม.
3.4 | F3 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิโต้ ขนาด 60 x60 ซม. (ตัดขอบ) สีขาว ครีม (พื้นภายใน) |  | ตร.ม.
3.5 | F4 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องยาง ลายไม้ (ทางเดิน 01 และห้องนอน) |  | ตร.ม.
| SELF LEVELING + PRIMER |  | ตร.ม.
3.6 | F5 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิโต้ ขนาด 60 x60 ซม. (ตัดขอบ) ผิวไม่ลื่น (ห้องน้ำ) |  | ตร.ม.
3.7 | F6 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น แกรนิโต้ ขนาด 60 x60 ซม. (ตัดขอบ) ผิวไม่ลื่น (ห้องน้ำ) |  | ตร.ม.
3.8 | F7 : พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพื้น เซรามิค ขนาด 30 x30 ซม. (ห้องครัว) |  | ตร.ม.
3.9 | F8 : พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้างสีเทา (เฉลียง 03, ทางเดิน 02) |  | ตร.ม.
3.1 | F9 : พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม (ที่วางแอร์) |  | ตร.ม.
3.11 | F10 : พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม (หลังคา ค.ส.ล) |  | ตร.ม.
3 รวมงานพื้น
4 | งานผนัง
4.1 | งานผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น |  | ตร.ม.
4.2 | งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม.
4.3 | งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
4.4 | งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายในอาคาร |  | ตร.ม.
4.5 | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล ขนาดก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น |  | ม.
4.6 | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล ขนาดก่ออิฐมอญ ครี่งแผ่น |  | ม.
4.7 | ผนัง 3 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุกระเบื้อง |  | ตร.ม.
4.8 | ผนัง 4 : ผนัง/ส่วนของ ค.ส.ล หรือผนังก่ออิฐมอญ ผิวกรุกระเบื้อง |  | ตร.ม.
4.9 | บัวเชิงผนัง POLYURETHANE สูง 4 นิ้ว ทำสี |  | ม.
4 รวมงานผนัง
5 | งานประตู - หน้าต่าง
| D1 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| D2 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| D3 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| D4 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| D5 A |  | ชุด
| D5 B |  | ชุด
| D6 |  | ชุด
| D7 |  | ชุด
| D8 |  | ชุด
| D9 |  | ชุด
| D10 |  | ชุด
| D11 |  | ชุด
| รวมประตู |  | ชุด
| W1 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W2 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W3 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W4 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W5 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W6 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W7 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W8 |  | ชุด
| มุ้งลวด |  | ชุด
| W9 |  | ชุด
| W10 |  | ชุด
| รวมหน้าต่าง |  | ชุด
5 รวมงานประตู - หน้าต่าง
6 | งานทางลาด
6.1 | ทางลาด - R1
| - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม |  | ตร.ม.
| - ขีดร่องลายก้างปลา |  | ตร.ม.
6 รวมงานบันไดและทางลาด
7 | งานสุขภัณฑ์
7.1 | ห้องน้ำ 1
| โถส้วมสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ 2 ชิ้นพร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบโยก |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| Shower Box |  | ชุด
| ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว |  | ชุด
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ กว้าง 0.80 x สูง 1.00 ม. |  | ชุด
7.2 | ห้องน้ำ 2
| โถส้วมสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ 2 ชิ้นพร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
| อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) |  | ชุด
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบโยก |  | ชุด
| สายชำระ |  | ชุด
| ที่ใส่กระดาษทิชชู |  | ชุด
| Shower Box |  | ชุด
| ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว |  | ชุด
| ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. |  | ชุด
| ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" |  | ชุด
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด |  | งาน
| งานหล่อเคาน์เตอร์ |  | งาน
| TOP เคาน์เตอร์หินแกรนิต |  | ตร.ม.
| กระจกเงา ขนาดประมาณ กว้าง 0.80 x สูง 1.00 ม. |  | ชุด
7 รวมงานสุขภัณฑ์
8 | งานทาสี
8.1 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
8.2 | งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร |  | ตร.ม.
8.3 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายนอกอาคาร |  | ตร.ม.
8.4 | งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิดชนิดทาภายในอาคาร |  | ตร.ม.
8 รวมงานทาสี
9 | งานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN
9.1 | BF-01 : เคาน์เตอร์ครัว (ห้องครัว)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.10 x D 0.60 x H 0.80 |  | ม.
| - Top ปิดผิวด้วยหินแกรนิต |  | ตร.ม.
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 2.10 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
9.2 | BF-02 : เคาน์เตอร์ครัว (ห้องครัว)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.10 x D 0.60 x H 0.80 |  | ม.
| - Top ปิดผิวด้วยหินแกรนิต |  | ตร.ม.
| - SINK 1 หลุม พร้อมที่พัก |  | ชุด
| - ก๊อกน้ำ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 2.10 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
| - ผนัง HMR ปิดผิวด้วยลามิเนต |  | ตร.ม.
9.3 | BF-03 : เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร (ห้องเตรียมอาหาร)
| - LOW CABINET ขนาดประมาณ W 2.65 x D 0.60 x H 0.80 |  | ม.
| - Top ปิดผิวด้วยหินแกรนิต |  | ตร.ม.
| - SINK 1 หลุม พร้อมที่พัก |  | ชุด
| - ก๊อกน้ำ |  | ชุด
| - HANGING CABINET ขนาดประมาณ W 2.65 x D 0.35 x H 0.80 |  | ม.
9.4 | BF-04 : เคาน์เตอร์ ISLAND (ห้องทานอาหาร)
| - Counter ขนาดประมาณ W 2.00 x D 0.90 x H 0.80 |  | ม.
| - Top ปิดผิวด้วยหินแกรนิต |  | ตร.ม.
9 รวมงานเฟอร์นิเจอร์ BUILD-IN
10 | อื่นๆ
10.1 | ผนังระแนงเหล็ก (ผนังที่จอดรถ) ขนาดประมาณ 2.3 x 2.55 ม. |  | ตร.ม.
10.2 | ผนังระแนงอลูมิเนียม 01 ขนาดประมาณ 1.4 x 3.30 ม. |  | ตร.ม.
10.3 | ผนังระแนงอลูมิเนียม 02 ขนาดประมาณ 2.3 x 2.55 ม. |  | ตร.ม.
10.4 | ม่าน |  | ตร.ม.
10 รวมงานอื่นๆ
E.2 | สรุปราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานดินและฐานราก |  | งาน
2 | งานเสาและคาน |  | งาน
3 | งานพื้น |  | งาน
4 | งานโครงสร้างหลังคา |  | งาน
E.2. รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 | งานดินและฐานราก
1.1 | งานขุดดิน แล้วถมกลับ |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
เหล็กเสริม
| - DB12 mm (SD-40) |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
1. รวมราคางานดินและฐานราก
2 | งานเสาและคาน
2.1 | เสาโครงสร้าง
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) Hydraulic Concrete |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB16 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตรม.
| ตะปู |  | กก.
2.2 | คานโครงสร้าง
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB16 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
2. รวมราคางานเสาและคาน
3 | งานพื้น
3.1 | พื้นโครงสร้างพื้นหล่อในที่
| คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
| เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
3.2 | พื้นสำเร็จรูป PS
| แผ่นพื้นสำเร็จรูป |  | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็ก Wire Mesh ø4 @ 0.20 |  | ตร.ม.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
| เหล็กเสริม RB9 |  | กก.
3.3 | พื้น GS
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็ก Wire Mesh ø6 @ 0.20 |  | ตร.ม.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
3. รวมราคางานพื้น
4 | งานโครงสร้างหลังคา
4.1 | โครงสร้างหลังคา คลส RS
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) |  | ลบ.ม.
| เหล็กเสริม DB12 |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ตะปู |  | กก.
| น้ำยากันซึมหลังคา |  | ตร.ม.
4.2 | โครงสร้างหลังคาเหล็ก
| ตะเฆ้สัน 2C-100x50x20x3.20 mm. |  | กก.
| เหล็กแป [/] 25x25x2.00 mm. |  | กก.
| จันทันเหล็ก C- 100x50x20x3.20 mm. |  | กก.
| เหล็กคาน C-150x75x6.5x10 mm . |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตรม.
4. รวมราคางานโครงสร้างหลังคา
E.3 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | PANEL BOARD |  | งาน
2 | LUMINARIES |  | งาน
3 | SWITCH AND RECEPTACLE |  | งาน
4 | CABLE |  | งาน
5 | RACEWAY |  | งาน
6 | DATA CABLING SYSTEM |  | งาน
7 | MATV SYSTEM |  | งาน
E.3 สรุปราคางานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า - บ้านผู้บริหาร
1 | PANEL BOARD
1.1 | 1LC1 (MCCB 3P, 50AT/100 AF, IC ≥ 15 kA) |  | ชุด
1.2 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) |  | ชุด
1 รวมราคางาน DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD
2 | LUMINARIES
2.1 | RECESSED DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.1) |  | ชุด
2.2 | SURFACE DOWNLIGHT LED 1x12W / WARMWHITE (DL.2) |  | ชุด
2.3 | โคมเพดาน ติดลอย LED 24W / DAYLIGHT |  | ชุด
2.4 | โคมไฟผนัง ส่องขึ้น-ลง แบบกันน้ำ แบบกันน้ำ |  | ชุด
2.5 | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18W LED T8 |  | ชุด
2.6 | โคมไฟระย้าแขวนเพดาน CHANDELIER |  | ชุด
2.7 | Bollard light 1x7W LED (BL01) |  | ชุด
2.8 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) |  | เหมา
2 รวมราคางาน LUMINARIES AND LIGHTING CONTROL
3 | SWITCH AND RECEPTACLE
3.1 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V, 1Gang |  | ชุด
3.2 | สวิตซ์ไฟฟ้าสามทาง 16A 250V, 1Gang |  | ชุด
3.3 | เต้ารับไฟฟ้าเดียว 16A 250V มีกราวด์ |  | ชุด
3.4 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์ |  | ชุด
3.5 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์, กันน้ำ |  | ชุด
3.6 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V มีกราวด์, ฝั่งพื้น |  | ชุด
3.7 | Sefety switch (WP) 1P,30A |  | ชุด
3.8 | ACCESSORIES ( 5% M , 5% L) |  | เหมา
3 รวมราคางาน SWITCH AND RECEPTACLE
4 | CABLE
4.1 | สายไฟฟ้า IEC 01
| - 2.5 ตร.มม |  | เมตร
| - 4 ตร.มม |  | เมตร
| - 6 ตร.มม |  | เมตร
| - 10 ตร.มม |  | เมตร
| - 16 ตร.มม |  | เมตร
| - 25 ตร.มม |  | เมตร
| - 35 ตร.มม |  | เมตร
4.2 | ACCESSORIES ( 10% M , 10% L) |  | เหมา
4 รวมราคางาน CABLE
5 | RACEWAY
5.1 | ท่อ EMT
| - 15 มม. |  | เมตร
| - 20 มม. |  | เมตร
| - 25 มม. |  | เมตร
| - 32 มม. |  | เมตร
| - 40 มม. |  | เมตร
| - 50 มม. |  | เมตร
5.2 | Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
5 รวมราคางาน RACEWAY
6 | DATA CABLING SYSTEM
6.1 | Wifi Rounter |  | ชุด
6.2 | Computer outlet |  | ชุด
6.3 | Wire & Cable
| - UTP CAT6 |  | เมตร
6.6 | Wire & Cable
| - 15 มม. EMT |  | เมตร
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
6.7 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
6 รวมราคางาน DATA CABLING SYSTEM
7 | MATV SYSTEM
7.1 | เสาอากาศโทรทัศน์รับภาคพื้นดิน ด้วยระบบดิจิตอล ช่องสัญญาณ FREE TV จำนวน 48 ช่อง |  | ชุด
7.2 | TV Outlet, wall mount |  | ชุด
7.3 | TV Outlet, floor mount |  | ชุด
7.4 | 2 WAY SPLITER |  | ชุด
7.5 | 4 WAY TAPOFF |  | ชุด
7.6 | Wire & Cable
| - RG6 |  | เมตร
| - RG11 |  | เมตร
7.7 | Wire & Cable
| - 15 มม. EMT |  | เมตร
| - 20 มม. EMT |  | เมตร
| - 20 มม. IMC |  | เมตร
| - Support & Fitting ( 15% M , 10% L) |  | เหมา
7.8 | Accessories & Commissioning |  | เหมา
7 รวมราคางาน MATV SYSTEM
E.4 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | LOT
2 | งานพัดลมระบายอากาศ |  | LOT
3 | งานระบบท่อและอุปกรณ์ |  | LOT
4 | งานระบบท่อลม |  | LOT
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม |  | LOT
E.4. รวมราคางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
1.1 | FAN COIL UNIT AND CONDENSING UNIT W/THERMOSTAT WIRE
ชั้น 1
| FCU/CDU-F/1-EX-01 |  | ชุด
| FCU/CDU-F/1-EX-02 |  | ชุด
| FCU/CDU-F/1-EX-03 |  | ชุด
| FCU/CDU-F/1-EX-04 |  | ชุด
| FCU/CDU-F/1-EX-05 |  | ชุด
| FCU/CDU-F/1-EX-06 |  | ชุด
1.2 | REFRIGERANT CHARGE |  | เหมา
1.3 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  | เหมา
1 รวมราคางานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
2 | งานพัดลมระบายอากาศ
2.1 | ตัวเครื่องพัดลม
ชั้น 1
| EF-F/1-EX-01 |  | ชุด
| EF-F/1-EX-02 |  | ชุด
| EF-F/1-EX-03 |  | ชุด
| EF-F/1-EX-04 |  | ชุด
2.2 | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน |  | เหมา
2. รวมราคางานพัดลมระบายอากาศ
3 | งานระบบท่อและอุปกรณ์
3.1 | REFRIGERANT PIPE COPER TUBE TYPE L
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 " |  | เมตร
3.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5 'W/CLOSED CELL INSL.1/2"THICK
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " |  | เมตร
3.3 | - FITTING |  | เหมา
3.4 | - HANGER & SUPPORT |  | เหมา
3.5 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนาฉนวน 25 มม.
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 " |  | เมตร
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 " |  | เมตร
3.6 | ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ความหนาฉนวน 15 มม.
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " |  | เมตร
3.7 | - กาวและอุปกรณ์ยึดฉนวน |  | เหมา
3.8 | - PAINTING |  | เหมา
3.9 | PVC COVER CLASS 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 "
| -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 " |  | เมตร
| - PAINTING |  | เหมา
3.1 | อื่นๆ (ถ้ามี)
3 รวมราคางานระบบท่อและอุปกรณ์
4 | งานระบบท่อลม
4.1 | GALVANIZE STEEL SHEET FOR EXHAUST AIR
| -เบอร์ 26 |  | ตร.ฟ.
4.2 | SUPPORT & HANGER & ACCESSORIES |  | เหมา
4 รวมราคางานระบบท่อลม
5 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
5.1 | หน้ากากดูดลมทิ้ง (EAG W/VD)
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
5.2 | หน้ากากปล่อยลมทิ้ง (EAL W/ISC (WP)
| -ขนาด 150x150 |  | ชุด
5.3 | ACCESSORIES |  | เหมา
5.4 | FLEX ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 " |  | เมตร
5.5 | KED CONNECT TO HOOD ขนาด 150x150 |  | เหมา
5 รวมราคางานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
E.5 | สรุปราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานระบบน้ำประปา |  | งาน
2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย |  | งาน
E.5. รวมราคางานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
1 | งานระบบน้ำประปา
1.1 | ท่อน้ำประปาภายในอาคาร PVC Class 13.5
| - Dai. 20 mm. |  | เมตร
| - Dai. 25 mm. |  | เมตร
| - Fitting |  | เหมา
| - Hanger & Support |  | เหมา
| - Painting |  | เหมา
1.2 | Gate Valve
| - Dai. 25 mm. |  | ชุด
1.3 | Stop Valve
| - Dai. 15 mm. |  | ชุด
1.4 | ท่อน้ำประปาเดินใต้ดิน HDPE PN10
| - Dai. 25 mm. |  | เมตร
1.5 | HB
| - Dai. 15 mm. |  | ชุด
1.6 | Water Meter
| - Dai. 20 mm. |  | ชุด
1.7 | อื่นๆ(ถ้ามี)
1 รวมราคางานระบบน้ำประปา
2 | งานระบบรวบรวมน้ำเสีย
2.1 | S,W,KW & V (PVC-8.5)
| - Dai. 32 mm. |  | เมตร
| - Dai. 50 mm. |  | เมตร
| - Dai. 80 mm. |  | เมตร
| - Dai. 100 mm. |  | เมตร
| - Fitting |  | เหมา
| - Hanger & Support |  | เหมา
| - Painting |  | เหมา
2.2 | Rubber Flexible Connector
| - Dai. 50 mm. |  | ชุด
| - Dai. 100 mm. |  | ชุด
2.3 | VENT CAP WALL
| - Dai. 50 mm. |  | ชุด
2.4 | ท่อซีเมนต์ใยหิน
| - Dai. 200 mm. |  | เมตร
2.5 | บ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝาปิด-เปิดคอนกรีต
| - Dai. 0.40x0.60m. |  | ชุด
2.6 | ถังบำบัดน้ำเสียฝังดินสำเร็จรูป รวมงานเข็มหกเหลี่ยมกลวง
| - Capacity 1.00 m.3/day, BOD in/out (260/20 mg/l) |  | ชุด
2.7 | ถังดักไขมันฝังดินสำเร็จรูป
| - Capacity 20 L. |  | ชุด
2.8 | อื่นๆ(ถ้ามี)
2 รวมราคางานระบบรวบรวมน้ำเสีย
E.6 | สรุปราคางานภูมิสถาปัตย์ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานสนามหญ้า |  | งาน
รวมราคางานภูมิสถาปัตย์ บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานสนามหญ้า
1.1 | สนามหญ้า |  | ตร.ม.
1.2 | ทรายสำหรับปลูกหญ้า |  | ลบ.ม.
1 รวมราคางานสนามหญ้า
E.7 | สรุปราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ - บ้านผู้บริหาร (บ้านเดี่ยว 1 ชั้น)
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | งาน
E.7 รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
| L-01 : โซฟารับแขก 3 ที่นั่ง (ห้องนั่งเล่น) + L-02 : โซฟารับแขก 1 ที่นั่ง (ห้องนั่งเล่น) |  | ชุด
| L-03 : โต๊ะกลาง (ห้องนั่งเล่น) |  | ชุด
| L-04 : ตู้วาง TV. (ห้องนั่งเล่น) |  | ชุด
| L-05 : โต๊ะทานอาหาร (ห้องทานอาหาร) + L6 เก้าอี้ 6 ตัว |  | ชุด
| L-07 : เก้าอี้สตูลบาร์ (ห้องทานอาหาร) |  | ชุด
| L-08 : เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต (ห้องนอน 01) |  | ชุด
| ที่นอน ขนาด 6 ฟุต |  | ชุด
| ตู้เสื้อผ้า (ส่วนแต่งตัว) |  | ชุด
| โต๊ะเครื่องแป้ง (ส่วนแต่งตัว) |  | ชุด
| Stool |  | ชุด
| L-09 : เตียงนอน + ฟูก ขนาด 5 ฟุต (ห้องนอน 03) |  | ชุด
| L-10 : เตียงนอน ขนาด 3 ฟุต (ห้องนอน 02) |  | ชุด
| L-11 : โต๊ะข้างหัวเตียง (ห้องนอน 01) |  | ชุด
| L-12 : เก้าอี้ (ห้องนอน 01) |  | ชุด
| L-13 : ตู้เก็บรองเท้า (ห้องนั่งเล่น) |  | ชุด
| L-14 : ชั้นวางของ (เตรียมอาหาร) |  | ชุด
| L-15 : ตู้เก็บของ (ห้องเก็บของ) |  | ชุด
1 รวมราคาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
D.1 | สรุปราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
1 | งานย้ายสำนักงานชั่วคราว |  | งาน
2 | งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น |  | งาน
3 | งานจัดสร้างสำนักงานสนามของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน |  | งาน
A.2 รวมราคางานภูมิสถาปัตย์ (ผังบริเวณ)
1 | งานย้ายสำนักงานชั่วคราว
| - งานย้ายอุปกรณ์สำนักงานไปยังสำนักงานชั่วคราว (ย้ายไป และย้ายกลับ) |  | งาน
| - งานติตตั้งและย้ายงานระบบ + งานกั้นผนัง สำนักงานชั่วคราว |  | งาน
1 รวมราคางานย้ายอุปกรณ์สำนักงาน
2 | งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น
2.1 | คอนกรีตฐานราก พร้อม Jack Base |  | ม.
2.2 | นั่งร้านเหล็ก (ค่าเช่า 3 บาท/ชุด 360 วัน) |  | ชุด
2.3 | บันไดขึ้น-ลง อาคาร |  | ชุด
2.4 | ติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย |  | ต้น
2.5 | รื้อถอนฐานคอนกรีต ฐานนั่งร้าน พร้อมขนทิ้ง |  | ต้น
2.6 | ผ้าใบรอบอาคาร |  | ตร.ม.
2 รวมราคางานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น
3 | งานจัดสร้างสำนักงานสนามของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน
3.1 | ค่าเช่าสำนักงานสนาม และห้องประชุม พร้อมระบบปรับอากาศ |  | เดือน
3.2 | ค่าติดตั้งน้ำประปาชั่วคราว พร้อมมิเตอร์ |  | รายการ
3.3 | ค่าติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมมิเตอร์ |  | รายการ
3 รวมราคางานจัดสร้างสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงาน